## Table 1
Предварительный состав работ при строительстве разведочных скважин №№ Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Невского ПХГ Таблица 1.1 - Подготовительные работы к обустройству площадки производства работ
Наименование работ |  | Единица измерения | Объем работ на скважину | [5 empty] | С «ЭСН- Газпром» номер позиции норматива
|  |  | Скв. Р1 | Скв. Р2 | Скв. Р3 | Скв. Р4 | Скв. Р5 | Усреднен- ный объем работ на скважину
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лесорубные работы
1 | Вырубка леса1 | га | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1-01-01-02
2 | Рубка подлеска и кустарника1 | га | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1-01-01-01
3 | Корчевка и удаление пней на расстояние до 100 м, трелевка хлыстов на расстояние до 300 м1 | га | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1-01-01-03 1-01-01-05 1-01-01-07
4 | Штабелировка лесоматериалов челюстным погрузчиком на базе трактора | маш.-ч | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1-01-01-01
5 | Расчистка площадки проведения работ, включая подъезд от снега и перемещение его на расстояние 20 м | 1000 м2 | 13.485 | 13.485 | 13.485 | 13.727 | 13.915 | 13.619 | 1-04-05-03

## Table 2
Продолжение таблицы 1.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
Мульчирование неликвидной древесины, порубочных остатков, пней
9 | Транспортировка мульчера по маршруту г. Великий Новгород - площадка производства работ и обратно | т км | 20,4 103 | 20,4 103,7 | 20,4 70,6 | 20,4 79,6 | 20,4 78,1 | 20,4 87 | Технические характеристики. Транспортная схема. ЛС 07-01-01
10 | Работа мульчера2 | маш.- ч | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 473111001
11 | Планировка мульчированной массы и порубочных остатков | 1000 м2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 1-02-01-01 применительно
12 | Перемещение измельченной неликвидной древесины на расстояние до 100 м | 100 м3 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1-02-02-01 1-02-02-13
П р и м е ч а н и я: 1. Площадь вырубки принята согласно отчетам инженерных изысканий (залесенность площадок проектируемых скважин составляет 90 %) и будет откорректирована на момент предоставления утвержденной документации на лесной участок. 2.Выход древесины принят с 1 га - 110 м3 деловой древесины, 20 м3 дровяной, согласно «Сборник ЭСН Газпром» Раздел 1 Подготовительные работы. 3. Производительность лесопогрузчика и мульчера принята согласно техническим характеристикам - 61 м3/час и 20 маш.-ч/га.

## Table 3
Таблица 1.2 - Обустройство бригадного хозяйства на период выполнения подготовительных и заключительных работ
Наименование работ |  | Единица измере- ния | Объем работ на скважину | [5 empty] | С «ЭСН- Газпром» номер позиции норматива
|  |  | Скв. Р1 | Скв. Р2 | Скв. Р3 | Скв. Р4 | Скв. Р5 | Усреднен- ный объем работ на скважину
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Транспортировка вагон-домов в количестве 6 шт. | т | 6,5x11 | 6,5x11 | 6,5x11 | 6,5x11 | 6,5x11 | 6,5x11 | ЛС 07-01-02 «Транспортировка грузов»
| - г. Великий Новгород - площадка размещения жил. городка (Скважина № 1, 2 на площадке скважины № 93, № 3, 4 на площадке скв. № 67, № 5 на площадке скв. № 57) | км | 101 | 101 | 69 | 69 | 78 | 84
| - площадка размещения жил. городка - г. Великий Новгород | км | 101 | 101 | 69 | 69 | 78 | 84
2 | Транспортировка электростанции АСДА-100 (2 шт.- рабочая, резервная) | т | 4,7x2 | 4,7x2 | 4,7x2 | 4,7x2 | 4,7x2 | 4,7x2 | ЛС 07-01-02 «Транспортировка грузов»
| - г. Великий Новгород - площадка размещения жил. городка | км | 101 | 101 | 69 | 69 | 78 | 84
| Возврат АСДА-100 (2 шт.) в г. Великий Новгород | км | 101 | 101 | 69 | 69 | 78 | 84
3 | Монтаж АСДА-100 (2 шт.) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-07-05-51 2-07-05-52
4 | Монтаж вагон домов: Вагон-мастера- 1 шт; Вагон-дом жилой - 6 шт; Вагон-склад - 1 шт; Вагон кухня-столовая - 1 шт; Вагон- душевая- 1 шт; Вагон-дом санузел - 1 шт. | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2-11-02-03 2-11-02-04

## Table 4
Продолжение таблицы 1.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | Устройство контура заземления | контур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-09-07-03 2-09-07-04
6 | Устройство опор кабельных линий, протяженностью 220 м | 100 м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1-06-03-01
7 | Прокладка кабеля по опорным конструкциям от ДЭС до вагон-домов, протяженностью 220 м | 100 м | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1-06-04-01
8 | Устройство деревянных опор под светильники, 3 опор | 100 м | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1-06-03-01
9 | Прокладка кабеля по опорам для устройства светильников наружного освещения 6 м | 100 м | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1-06-04-01
10 | Светильники наружного освещения | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 346616001
11 | Электромонтаж светильников наружного освещения | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ГЭСН-33-04- 014-01
12 | Топливомаслоустановка ТМУ-25 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-07-05-45 2-07-05-46
13 | Установка емкости запаса питьевой воды, V=10 м3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-07-03-11 2-07-03-12
14 | Основание емкости запаса питьевой воды | 10 м | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2-01-01-18 2-01-01-19
15 | Обвязка емкости запаса питьевой воды, V=10 м3 | обвязка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-07-04-07 2-07-04-08
16 | Основание емкости для сбора хозбытовых стоков, V=10 м3 | 10 м | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2-01-01-18 2-01-01-19
17 | Установка емкости хоз-бытовых стоков, V=10 м3 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-07-03-11 2-07-03-12

## Table 5
Продолжение таблицы 1.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
18 | Обвязка емкости для стоков бытовых вод 10 м3 | обвязка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-07-04-07 2-07-04-08
19 | Мотопомпа пожарная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | применит. 2-07-05-05 2-07-05-06
20 | Устройство дощатых тротуаров по площадке | 10 м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2-02-04-03 2-02-04-04
21 | Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (V=1 м3) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | применит 2-07-03-03 2-07-03-04
22 | Транспортировка дизельного топлива, воды из г. Великий Новгород | км | 101 | 101 | 69 | 69 | 78 | 84 | Обзорная схема.
23 | Автоцистерна для подвоза дизельного топлива из г. Великий Новгород (Расстояние подвоза принять согласно Транспортной схемы) | т | После определения продолжительности подготовительных работ | [5 empty] | 4-01-08-04-01 4-01-08-05-01
П р и м е ч а н и е - Обустройство жилого городка на период выполнения ПР (вагон-дома, ДЭС, емкости и т.д.) предусмотрено для скважин № Р1, Р2 на площадке скважины № 93, для скважины № Р5 на площадке скважины № 57, для скважин № Р3, Р4 на площадке скважины № 70.

## Table 6
Таблица 1.3 - Земляные работы
Наименование работ |  | Единица измере- ния | Объем работ на скважину | [5 empty] | С «ЭСН- Газпром» номер позиции норматива
|  |  | Скв. Р1 | Скв. Р2 | Скв. Р3 | Скв. Р4 | Скв. Р5 | Усреднен- ный объем работ на скважину
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Устройство лежневого настила | 1000 м2 | 3.182 | 2.339 | 2.363 | 2.529 | 2.748 | 2.632 | 1-04-02-02
2 | Устройство геотекстильного полотна «Дорнит ПГ - 600» | 1000 м2 | 3.182 | 2.339 | 2.363 | 2.529 | 2.748 | 2.632 | ГЭСН 27-04-016-7
| Геотекстильное полотно с К=1,1 | м2 | 3500 | 2573 | 2599 | 2782 | 3023 | 2895 | 256700006
3 | Предварительная планировка буровой площадки механизированная (с учетом подъезда до площадки) | 1000 м2 | 14.931 | 14.931 | 14.931 | 15.084 | 15.249 | 15.025 | 1-02-01-01
4 | Устройство насыпи: -объем грунта для сооружения насыпи (насыпное основание площадки, дороги; въезд на площадку; обвалование площадок); - доставка карьерных материалов* | 100 м3 км м3 | 184,63 31,1 19619 | 185,9 31,8 19754 | 179,42 25,4 19065 | 170,36 34,4 18102 | 209,67 21,2 22280 | 186,0 28,8 19764 | 1-04-01-02 - расчет*
5 | Укладка водопропускных труб при сооружении въездов на площадку | патрон | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-03-07-01
6 | Устройство шахты | шахта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-02-09-01

## Table 7
Продолжение таблицы 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7 | Минерализованная полоса шириной 3,5 м вдоль границы отведенной площадки. Рыхление грунта I группы | м2 100 м3 | 3451 10,35 | 3451 10,35 | 3451 10,35 | 3451 10,35 | 3451 10,35 | 3451 10,35 | применительно 1-02-03-01
8 | Минерализованная полоса шириной 3,5 м (площадка временного складирования ликвидной древесины). Рыхление грунта I группы | м2 100 м3 | 329 0,99 | 315 0,95 | 273 0,82 | 357 1,07 | 245 0,74 | 304 0,91 | применительно 1-02-03-01
9 | Водоотводная канава на территории буровой площадки гл. 0,5 м (II группа грунта) | 100 м | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.92 | 0.92 | 1.22 | 1-02-05-10
10 | Укладка трубы (0 500 мм, длина 1 м,) в траншею водоотводной канавы (устройство выпуска) | шт. 100 м | 2 0,02 | 2 0,02 | 2 0,02 | 1 0,01 | 1 0,01 | 0.016 | применительно 1-05-01-07
11 | Рытье котлована под емкость для сбора поверхностных вод (20 м3) | шт. 100 м3 | 2 0,4 | 2 0,4 | 2 0,4 | 1 0,2 | 1 0,2 | 0.32 | 1-02-08-06
12 | Сооружение амбара под отводы превенторов согласно схеме, приведенной на плане площадки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -
| - рытье котлована под амбар к отводам ПВО (II группа грунта) | 100 м3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-02-08-18
| - устройство амбара ПВО: ФБС 24-3-6т (2380x300x580)-24 шт.; ФБС 24-3-6т (l180x300x58o)-4 шт.; ПДП3х2 (3000x2000x180)-10 шт. | м3 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 2-01-01-14
| - укладка дорожных плит в качестве отбойного щита: ПДП3х1,75 (3000x1750x170) - 1 шт.; ПДП3х1,5 (3000x1500x160) - 1 шт. | м3 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2-01-01-14
| - бетонирование стыков плит | м3 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | применительно 2-01-01-13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
13 | Гидроизоляция площадки ТМУ рулонным материалом «Бентомат» | 1000 м2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ГЭСН 27-04-016-7
14 | Рулонный материал «Бентомат» с К=1,1 | м2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 227210003
15 | Рытье нагорной канавы гл. 0,5 м (II группа грунта) | 100 м | - | 2.41 | - | 2.41 | - | 0.96 | 1-02-05-10
16 | Рыхление грунта под нагорную канаву | 100 м3 | - | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.24 | 1-02-03-01
17 | Рытье котлована под емкость для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод | 100 м3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1-02-08-06
18 | Рытье траншеи глубиной 0,8 м от душевой, столовой до емкости сбора бытовых стоков (101 мм - 16 м) | 100 м | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1-02-05-10
* Объем грунта для транспортировки принимается с учетом коэффициента К=1,05 (устройство насыпи из привезенного грунта) и К=1,012 (коэффициент потерь при транспортировке). Для проведения работ по устройству насыпей используются карьерные материалы, поставляемые из ближайшего участка недр «Ветренка-1» в среднем на расстояние 28,8 км, согласно схеме транспортировки грузов, представленной в томе 5.

## Table 8
Таблица 1.4 - Объемы и виды работ по восстановлению и содержанию подъездных путей
Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | С «ЭСН- Газпром» номер позиции норматива
1 | 2 | 3 | 4
Участок общей лежневой дороги до скважины № Pl, Р2 (протяженность 12,8 км)
Восстановление Дороги
1 Устройство насыпи под полотно дороги и насыпного основания из привезенного грунта (12800x6x0,2=15360) | 100 м3 | 153.6 | 1-04-01-02
2 Транспортировка грунта на расстояние до 50 км | м3 | 15360 | -
Восстановление переезда
3 Демонтаж железобетонных труб (0 1300 мм, длина 3000 мм, 54 шт.) | шт. | 54 | -
4 Устройство переезда из труб железобетонных с отверстием 0,75 м. Длина 30 м, ширина 18 м | переезд | 38 | 1-03-06-10
5 Транспортировка и стоимость дополнительно необходимых железобетонных труб (0 1300 мм, длина 3000 мм, (120-54=66 шт) из г. Великий Новгород (82 км) | шт. | 66 | -
6 Транспортировка материалов (бревна, доски, щебень, песок, камень бутовый, цемент (из п.г.т. Крестцы - 45 км) | т | в соответствии с ресурсной ведомостью по расценке
7 Устройство синтетического нетканого материала плотностью не менее 600 гр/м2 (стоимость материала включить с учетом коэф. нахлеста 1,1) | м2 | 600 | расчет
8 Устройство насыпи под полотно дороги и насыпного основания из привезенного грунта (10x30x1,5=450 м3 ) | 100 м3 | 4.5 | 1-04-01-02
9 Транспортировка грунта на расстояние до 50 км | 100 м3 | 4.5 | -
10 Расчистка отмостков в период межсезонья с мобилизацией экскаватора из п.г.т. Крестцы - 45 км. (2 сезона х2разах 4 ч.) | ч | 16 | -
Содержание дороги на период строительства
11 Ремонтное профилирование дорог, один раз в месяц (14 мес. х1 разх12,8 км=179,2) | км | 179.2 | 1-03-04-01
Участок существующей дороги до скважины № Р3 (протяженность 0,25 км)
Содержание дороги на период строительства скважины
12 Ремонтное профилирование дорог, один раз в месяц (8 мес. х1 разх0,25 км=2) | км | 2 | 1-03-04-01

## Table 9
Продолжение таблицы 1.4
1 | 2 | 3 | 4
Участок существующей дороги до скважины № Р4 (протяженность 4,7 км)
Содержание дороги на период строительства до Д. Жихарева (р. Мошня), протяженность 3,9 км
Ремонтное профилирование дорог, один раз в месяц (8 мес. х1 разх3,9 км=31,2) | км | 31.2 | 1-03-04-01
Восстановление дороги от Д. Жихарева (р. Мошня), протяженность 0,8 км
Предварительная (грубая) планировка (800x8=6400) | 1000 м2 | 6.4 | 1-02-01-01
Устройство синтетического нетканого материала плотностью не менее 600 гр/ м2 (стоимость материала включить с учетом К нахлеста 1,1) | м2 | 6400 | -
Устройство насыпи под полотно дороги насыпного основания из привезенного грунта (8x800x0,2=1280) | 100 м3 | 12.8 | 1-04-01-02
Транспортировка грунта на расстояние до 50 км | м3 | 1280 | -
Участок существующей дороги до скважины № Р5 (протяженность 1,4 км)
Содержание дороги на период строительства (участок до скв. № 57), протяженность 1,4 км
Ремонтное профилирование дорог, один раз в месяц (8 мес. Х1 разх1,4 км=11,2) | км | 11.2 | 1-03-04-01
Восстановление подмытого участка дороги (участок до скв. № 57, ручей Залужский)
Устройство насыпи под полотно дороги и насыпного основания из привезенного грунта (1О м длина участка x 3 м. ср. высота откоса x 1,5 м. ср. толщина насыпи = 45 м3) | 100 м3 | 0.45 | 1-04-01-02
Транспортировка грунта на расстояние до 50 км | м3 | 45 | -
Монтаж железобетонных плит на откос дороги (предотвращение дальнейшего подмывания) (6x2x10=120) | м2 | 120 | -
Транспортировка железобетонных плит из г. Великий Новгород (82 км) | км | 82 | -

## Table 10
Таблица 1.5 - Объемы и виды работ по строительству временных подъездных дорог к скважинам
Наименование работ |  | Единица из- мере- ния | Объем работ | [5 empty] | С «ЭСН- Газпром» номер позиции норматива
|  |  | подъездная дорога к скв. Р1 | подъездная дорога к скв. Р2 | подъездная дорога к скв. Р3 | подъездная дорога к скв. Р4 | подъездная дорога к скв. Р5 | Усреднен- ный объем работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Лесорубные работы
1 | Вырубка леса1 | га | 2.23 | 3.153 | 1.958 | 5.357 | 0.629 | 2.67 | 1-01-01-02
2 | Рубка подлеска и кустарника1 | га | 2.23 | 3.153 | 1.958 | 5.357 | 0.629 | 2.67 | 1-01-01-01
3 | Корчевка пней | га | 2.23 | 3.153 | 1.958 | 5.357 | 0.629 | 2.67 | 1-01-01-03
4 | Трелевка хлыстов на площадку складирования | га км | 2,23 0,84 | 3,153 1,18 | 1,958 0,73 | 5,357 2 | 0,629 0,236 | 2,67 1 | 1-01-01-07 1-01-01-08
5 | Штабелировка лесоматериалов челюст- ным погрузчиком на базе трактора3 | маш.-ч | 4 | 5.7 | 3.5 | 9.7 | 1.1 | 4.8 | применительно 483512002
6 | Расчистка дорог от снега и перемещение его на расстояние 20 м | 1000 м2 | 22.3 | 31.53 | 19.58 | 53.57 | 6.29 | 26.65 | 1-04-05-03
Мульчирование неликвидной древесины, порубочныхостатков, пней
7 | Транспортировка мульчера по маршруту г. Великий Новгород - площадка произ- водства работ и обратно | т | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | Затраты учтены на этапе подгото- вительных работ
8 | Работа мульчера2 | маш.- ч | 45 | 63.1 | 39.2 | 107.1 | 12.6 | 53.4 | 473111001
9 | Планировка мульчированной массы и по- рубочных остатков | 1000 м2 | 8.3 | 11.7 | 7.2 | 19.8 | 2.3 | 9.86 | применительно 1-02-01-01
10 | Перемещение измельченной неликвидной древесины | 100 м3 км | 0,45 0,84 | 0,63 1,18 | 0,39 0,73 | 1,07 2 | 0,13 0,236 | 0,53 1 | 1-02-02-01 1-02-02-13

## Table 11
Продолжение таблицы 1.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Строительство временной подъездной дороги
11 | Подвеска проводов высоковольтной линии электропередачи на незаболоченной местности в пределах площадки буровой трехпроводная | 100 м линии | - | - | - | 2.65 | - | 0.53 | применительно 1-06-02-03 1-06-02-04
12 | Установка опор для высоковольтной линии электропередачи на незаболоченной местности железобетонных (СВ 164-12) | 100 м линии | - | - | - | 1.43 | - | 0.286 | применительно 1-06-01-07 1-06-01-08
13 | Устройство контура заземления | 1 кон тур | - | - | - | 0.1 | - | 0.02 | применительно 2-09-07-01 2-09-07-02
14 | Устройство лежневого настила | 1000 м2 | 11.0711 | 15.5294 | 9.6389 | 26.1947 | 3.0105 | 13.089 | 1-04-02-02
15 | Бревна строительные, 0 0,24 м | ЛЛ3 м | 2491 | 3494.115 | 2168.8 | 5893.8 | 677.4 | 2945.023 | 531446024
16 | Устройство геотекстильного полотна «Дорнит ПГ - 600» | 1000 м2 | 11.0711 | 15.5294 | 9.6389 | 26.1947 | 3.0105 | 13.089 | ГЭСН 27-04-016-07
| Геотекстильное полотно с учетом К=1,1 | м2 | 12178.2 | 17082.3 | 10602.8 | 28814.2 | 3311.6 | 14397.82 | 256700006
17 | Устройство насыпи под полотно дороги и насыпного основания из привезенного грунта | 100 м3 | 111.49 | 163.623 | 96.811 | 264.162 | 31.129 | 133.443 | 1-04-01-02
18 | Временные дороги и переезды через пре- грады: Увеличение затрат при улучшении сооружаемых дорог добавками смесь пес- чано-гравийная | 1000 м2 м3 | - | - | - | 0,5688 56,9 | - | 0,1138 11,38 | 1-03-01-05
19 | Временные дороги и переезды через пре- грады: Увеличение затрат при улучшении сооружаемых дорог добавками щебня | 1000 м2 м3 | - | 0,5197 502,04 | - | - | - | 0,10394 100,408 | 1-03-01-06

## Table 12
Продолжение таблицы 1.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20 | Транспортировка карьерных материалов*: - песок; - щебень; - ПГС | км м3 | 31,1 11846,9 - - | 31,8 17386,6 - - | 25,4 10287,1 - - | 34,4 28069,9 - 57,6 | 21,2 3307,8 - - | 28,8 14179,66 - 11,52 | Транспортная схема расчет*
21 | Транспортировка щебня из г. Великий Новгород на среднее расстояние 20,74 км | м3 | - | 507.81 | - | - | - | 101.562 | расчет*
22 | Сооружение временных переездов через водные преграды шириной 5 м Строи- тельство | 1 переезд | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | применительно 1- 03-05-05 К=0,154 к мате- риалам
23 | Сооружение временных переездов через водные преграды шириной 5 м Строи- тельство | 1 переезд | - | - | - | 1 | - | 0.2 | применительно 1- 03-05-05 К=0,785 к мате- риалам
24 | Сооружение временных переездов через водные преграды шириной 5 м Строи- тельство | 1 переезд | - | - | - | 1 | - | 0.2 | применительно 1- 03-05-05 К=0,231 к мате- риалам
25 | Устройство временного переезда через водоток (укладка водопропускных труб 0 150 см, длиной до 20 м, 3 шт.) | 1 переезд | - | 1 | - | - | - | 0.2 | 1-03-05-09 1-03-05-10
26 | Водоотводная канава вдоль полотна дороги гл. 0,5 м (II группа грунта) | 100 м | 33.38 | 46.74 | 28.98 | 79.95 | 9.41 | 39.692 | 1-02-05-10
27 | Устройство дорожных знаков | шт. 10 м | - | 4 1,6 | - | 5 2 | 2 0,8 | 3 0,88 | применительно 2-02-04-21 К=0 к деревянным материалам,
К=0 к работе техники
28 | Устройство сигнальных столбиков | шт. м3 | - | 28 0,4 | - | 15 0,22 | - | 9 0,124 | применительно 2-01-01-13

## Table 13
Продолжение таблицы 1.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
29 | Ремонтное профилирование дорог: 24 раза за весь период строительства скважины (3 раза/мес.) | км | 1.669 | 2.352 | 1.449 | 3.997 | 0.471 | 1,988x24 | 1-03-04-01
30 | Улучшение профилированных дорог до- бавками: песка. 3 раза за весь период строительства скважины (1 раз/3 мес.) | 100 м3 | 1.669 | 2.352 | 1.449 | 3.997 | 0.471 | 1,988x3 | 1-03-04-03
* Объем карьерных материалов для транспортировки принимается с учетом коэффициента К=1,05 (устройство насыпи из привезенного грунта) и К=1,012 (песок, ПГС), 1,0115(щебень) - коэффициент потерь при транспортировке. Для проведения работ по устройству насыпей используются карьерные материалы, поставляемые из ближайшего участка недр «Ветренка-1» в среднем на расстояние 28,8 км. П р и м е ч а н и я: 1. Площадь вырубки будет откорректирована на момент предоставления утвержденной документации на лесные участки. 2. Выход древесины принят с 1 га - 110 м3 деловой древесины, 20 м3 дровяной, согласно «Сборник ЭСН Газпром» Раздел 1 Подготовительные работы. 3. Производительность лесопогрузчика и мульчера принята согласно техническим характеристикам - 61 м3/час и 20 маш.-ч/га. 4. Расчет объемов карьерных материалов (песок, ПГС, щебень) представлен в Приложении Е.

## Table 14
Таблица 1.6 - Техника, применяемая при строительстве и ремонте подъездных путей
Наименование техники | Марка | Вес (т) | Кол-во, шт.*
Трактор трелевочный | ТТ-4М | 14.4 | 1
Бульдозер | Т-170 Б-170 М-01Е | 16.5 | 2
Автогрейдер | ДЗ-98 | 19.5 | 1
Мульчер | РТ-400 | 20.35 | 1
Кран на пневмоколесном ходу | МКТ-40 КАТО NK-750 | 30 | 1
Автоцистерна | АЦ-7 (КамАЗ-4310) | 8.974 | 1
Каток дорожный | ДУ-48А | 13 | 1
Экскаватор | ЭО-4124 | 25 | 1
Трактор | Т-130 | 12.3 | 1
* Количество техники принимается на строительство подъездных путей к каждой, отдельно взятой скважине, без учёта сетевого графика строительства; ** Транспортировка строительной техники до объекта работ учтена при выполнении подго- товительных (земляных) работ.