## стр1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[17 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
74133221
| Инвестор |  | ЗАО "Энтузиаст", г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 58/44, к. 3, (499) 308-85-82 | [16 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [13 empty] | 74133221
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ЗАО "Энтузиаст", г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 58/44, к. 3, (499) 308-85-82 | [14 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [13 empty] | 25896441
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО "ГрейфСервис", г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15, (495) 300-55-69 | [13 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | 2-секционный монолитный жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП). Адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59
(наименование, адрес)
| Объект | Проведение геодезических и общестроительных земельных работ для строительства 2-секционного монолитного жилого дома переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)
[7 empty] | (наименование) | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  | 45.11.2; 45.21.1 (ОКВЭД)
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 8
[20 empty] | дата | 15 |  | 02 | 2013
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[16 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ | 17 |  | 27.06.2013 |  |  |  | 01.06.2013 |  |  | 30.06.2013
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч----- | [10 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | позиции по смете | [12 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 |  | 5 |  | Геодезические работы | [6 empty] | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 2 000 000-00
2 |  | 6 |  | Разработка котлована | [6 empty] | 5/з | куб. м |  |  | 20000 |  | 350-00 |  |  |  | 7 000 000-00
3 |  | 7 |  | Установка распорочной системы котлована | [6 empty] | 11/з | м |  |  | 120 |  | 25 000-00 |  |  |  | 3 000 000-00
4 |  | 8 |  | Вывоз грунта | [6 empty] | 6/з | 1 контейнер (8 т) |  |  | 1250 |  | 3 500-00 |  |  |  | 4 375 000-00
[13 empty] | Итого |  | х |  | Х |  |  |  | 16 375 000-00
2-я страница формы № КС-2
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | позиции по смете | [12 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | стоимость, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
[13 empty] | Итого |  | - |  | Х |  |  |  | -
[13 empty] | Всего по акту |  | х |  | Х |  |  |  | 16 375 000-00
|  | Сдал |  | Инженер по капитальному строительству (по доверенности ООО "ГрейфСервис" от 20.06.2013 N 112) | [5 empty] | Ицхаков А.М.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Начальник отдела капитального строительства (по доверенности ЗАО "Энтузиаст" от 24.06.2013 N 17) | [5 empty] | Короленко Д.Е.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.