## Прил №2 ремонт
Припложение № 2
к Дополнительному соглашению № 2 от "__"________2020 г.
Приложение № 4 к Техническому заданию
Перечень дополнительных работ на 2020 год
№ п/п | Филиал | Год исполнения работ | № опоры | Объект | № муфты | Способ крепления | Наименование участка ВОЛС и ВЛ | Выявленные дефекты и повреждения | Необходимые для устранения работы | Единица измерения | Количество | Стоимость работ за единицу, руб. (без НДС) | Стоимость работ всего по участку ВОЛС, руб. (без НДС)
1 | НВЭС | 2020 | 2,15,16,32,98,117,139,143 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 | Установлено недостаточно ЗКШ -15шт | Установить ЗКШ (15шт) и закрепить ВОК. | шт | 15 | 3575.95 | 53639.25
2 | НВЭС | 2020 | 48,58,75,87,106,137 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7 (7шт) | шт | 7 | 1532.55 | 10727.85 | работы выполненные в 2020г
3 | НВЭС | 2020 | 131 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 | Выпадает шплинт на ПСО | Установить шплинт на ПСО (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55 | работы планируемые к выполнению в 2020г
4 | НВЭС | 2020 | 117 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 | Узел крепления слабо зафиксирован к телу опоры. | Зафиксировать узел крепления к телу опоры в соответствии в нормами. | шт | 1 | 5108.5 | 5108.5
5 | НВЭС | 2020 | 48 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская - Лысенковская -1,2 | Выпадает шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
6 | НВЭС | 2020 | 1.2 |  |  | средняя траверса | отпайка на ПС Северо-Ватинская | Установлено недостаточно ЗКШ -4шт | Установить ЗКШ (4шт) и закрепить ВОК. | шт | 4 | 3575.95 | 14303.8
7 | НВЭС | 2020 | 8, 10 |  |  | средняя траверса | отпайка на ПС Южно-Аганская | Виброгаситель находится не в проектном положении | Привести виброгасители в проектное положение-2шт | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
8 | НВЭС | 2020 | 98 |  |  | средняя траверса | отпайка на ПС Южно-Аганская | Установлено недостаточно ЗКШ -3шт | Установить ЗКШ (3шт) и закрепить ВОК. | шт | 3 | 3575.95 | 10727.85
9 | НВЭС | 2020 | 7,13,21 |  |  | средняя траверса | Отпайка на ПС Январская | Виброгаситель находится не в проектном положении | Привести виброгасители в проектное положение | шт | 3 | 2554.25 | 7662.75
10 | НВЭС | 2020 | 6.17 |  |  | средняя траверса | Отпайка на ПС Январская | Поддерживающая арматура смещена в сторону. | Привести арматуру в проектное положение | шт | 2 | 6130.2 | 12260.4
11 | НВЭС | 2020 | 3.9 |  |  | средняя траверса | Отпайка на ПС Январская | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7 (2шт) | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
12 | НВЭС | 2020 | 1.2 |  |  | средняя траверса | ВЛ 110 кВ Комета - Лысенковская - 1,2 с отп. на ПС Аганская | Отсутствует шплинт на ПТМ. | Установить шплинт на ПТМ (2шт). | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
13 | НВЭС | 2020 | 88,85,5,10,11 |  |  | средняя траверса | ВЛ 110 кВ Комета - Лысенковская - 1,2 с отп. на ПС Аганская | Установлено недостаточно ЗКШ -6шт. | Установить ЗКШ (6шт) и закрепить ВОК. | шт | 6 | 3575.95 | 21455.7
14 | НВЭС | 2020 | 88.85 |  |  | средняя траверса | ВЛ 110 кВ Комета - Лысенковская - 1,2 с отп. на ПС Аганская | ВОК не закреплен в ЗКШ. | Закрепить ВОК в ЗКШ (2шт) | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
15 | НВЭС | 2020 | 12 |  |  | средняя траверса | ВЛ-110кВ Васильев-Мартовская | На СК-7 выпадение шплинта. | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
16 | НВЭС | 2020 | 19 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Кабель ВОЛС сильно изогнут | Привести ВОК в проектное положение. | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
17 | НВЭС | 2020 | 6 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | ВОК не закреплен по телу опоры. Установлено недостаточно ЗКШ -2шт | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
18 | НВЭС | 2020 | 10 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Виброгаситель находится не в проектном положении | Привести виброгасители в проектное положение | шт | 1 | 2554.25 | 2554.25
19 | НВЭС | 2020 | 61 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Отсутствует шплинт на ПТМ | Установить шплинт на ПТМ (2шт) | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
20 | НВЭС | 2020 | 15, 16, 17 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Поддерживающая арматура смещена в сторону. | Привести поддерживающую арматуру в проектное положение | шт | 3 | 6130.2 | 18390.6
21 | НВЭС | 2020 | 34,35,4,14,6,1,1 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Отсутствует шплинт на СК-10 | Установить шплинт на СК-10 (7шт) | шт | 7 | 1532.55 | 10727.85
22 | НВЭС | 2020 | 21 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Выпадение шплинта на СК-10 | Установить шплинт СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
23 | НВЭС | 2020 | 6 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
24 | НВЭС | 2020 | 6 |  |  | средняя траверса | ПС 110 кВ Центральная - ПТПП НВЭС с заходом на ПС 110 кВ Западная | Отсутствует гайка на СК-10 | Установить гайку на СК-10 | шт | 1 | 1226.04 | 1226.04
25 | СурЭС | 2020 | 2,4,9 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава от ПС В.Моховая до опоры №31 | На СК-7 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-7 (3шт) | шт | 3 | 1532.55 | 4597.65
26 | СурЭС | 2020 | 9,12,17А,29 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава от ПС В.Моховая до опоры №31 | На ПР отсутствует шплинт | Установить шплинт на ПР (4шт) | шт | 4 | 1532.55 | 6130.2
27 | СурЭС | 2020 | 2 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава от ПС В.Моховая до опоры №31 | Отсутствует крышка ШРМ. ВОК частично не уложен в шкаф. Муфта расположена вне шкафа (лежит на опоре). | Уложить ВОК в шкаф, Закрепить муфту в шкаф. Закрыть ШРМ крышкой. (1шт) | шт | 1 | 12260.4 | 12260.4
28 | СурЭС | 2020 | 2,4,17А,29 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Слава от ПС В.Моховая до опоры №31 | Отсутствует табличка указания муфты | Установить табличку указания муфты (4шт) | шт | 4 | 2554.25 | 10217
29 | СурЭС | 2020 | 1,2 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | На СК-7 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-7 (2шт) | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
30 | СурЭС | 2020 | 16,29,50 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | На ПР отсутствует шплинт | Установить шплинт на ПР (3шт) | шт | 3 | 1532.55 | 4597.65
31 | СурЭС | 2020 | 1(2),6,19,36А,47,55 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | Отсутствует табличка указания муфты | Установить табличку указания муфты (6шт) | шт | 6 | 2554.25 | 15325.5
32 | СурЭС | 2020 | 1(1),36А |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | Отсутствует крышка ШРМ. ВОК частично не уложен в шкаф. Муфта расположена вне шкафа (лежит на опоре). | Уложить ВОК в шкаф, Закрепить муфту в шкаф. Закрыть ШРМ крышкой. (2шт) | шт | 2 | 12260.4 | 24520.8
33 | СурЭС | 2020 | 1(2) |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | Отсутствует ШРМ. ВОК свисает в доль тела опоры. Муфта не закреплена к телу опоры(лежит на земле) | Установить ШРМ. Уложить ВОК и закрепить муфту в шкаф. | шт | 1 | 12260.4 | 12260.4
34 | СурЭС | 2020 | 1(2) |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая с отпайкой на ПС 110 кВ КНС-2, КНС-4, КСП-4 | Отсутствуют ЗКШ-4шт. | Установить ЗКШ и закрепить ВОК (4шт) | шт | 4 | 3575.95 | 14303.8
35 | СурЭС | 2020 | 24 |  |  | под нижней траверсой | Отпайка на КНС-4 | Отсутствует крышка ШРМ. ВОК не уложен в шкаф. Муфта расположена вне шкафа (лежит на земле).Отсутствует табличка указания муфты | Уложить ВОК в шкаф, Закрепить муфту в шкаф. Закрыть ШРМ крышкой. (1шт). | шт | 1 | 12260.4 | 12260.4
36 | [8 empty] | Установить табличку указания муфты (1шт) | шт | 1 | 2554.25 | 2554.25
37 | СурЭС | 2020 | 19 |  |  | под нижней траверсой | Отпайка на КСП-4 | На ПР отсутствует шплинт | Установить шплинт на ПР (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
38 | СурЭС | 2020 | 25 |  |  | под нижней траверсой | Отпайка на КСП-4 | Отсутствует табличка указателя муфты | Установить табличку указания муфты (1шт) | шт | 1 | 2554.25 | 2554.25
39 | Южное ТПО | 2020 | 5 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская Отпайка на ПС Арболитовая | Не закреплен ЗКШ к телу опоры | Закрепить ЗКШ к телу опоры | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
40 | Тобольское ТПО | 2020 | 43.48 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7 (2шт) | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
41 | Тобольское ТПО | 2020 | 2 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | ЗКШ смонтирован не верно - 2шт | Произвести перемонтаж ЗКШ и устранить натяжение шлейфа. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
42 | Тобольское ТПО | 2020 | 62, 67 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | Сильное натяжение шлейфа | Привести шлейф ВОК в проектное положение | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
43 | Тобольское ТПО | 2020 | 267 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская -Татарка (272-206) с отп. на ПС Сумкино (272-1-7), шл. Заход на ПС Маслово (206-ПС) | Муфта не закреплена | Закрепить муфту | шт | 1 | 1021.7 | 1021.7
44 | Ишимское ТПО | 2020 | 133 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Ишим - Сорокино 1 | Не исправен узел крепления -1шт | Произвести ремонт узла крепления -1шт | шт | 1 | 5108.5 | 5108.5
45 | Ишимское ТПО | 2020 | 6 |  |  | под нижней траверсой | Отпайка ПС Прокутка опора 134 | Отсутствует шплинт на СК-10 | Установить шплинт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
46 | Ишимское ТПО | 2020 | 6 |  |  | под нижней траверсой | Отпайка ПС Прокутка опора 134 | Установлено недостаточно ЗКШ -2шт | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
47 | НЭС | 2019 | 169 |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ Муравленковская - Барсуковская1 | На СК-7 выпадает болт | Установить болт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
48 | НЭС | 2019 | 4.34 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует шплинт на СК-10 | Установить шплинт на СК-10 (3шт) | шт | 3 | 1532.55 | 4597.65
49 | НЭС |  | 103.124 | [5 empty] | Установить шплинт на СК-10 (2шт) | шт | 2 | 1532.55 | 3065.1
50 | НЭС | 2019 | 195 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует гайка и шплинт на СК-10 | Произвести монтаж гайки (1шт), установить шплинт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
51 | НЭС | 2019 | 149 |  |  | под средней траверсой |  | ВОК не закреплен в ЗКШ. | Закрепить ВОК в ЗКШ | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
52 | НЭС | 2019 | 12 |  |  | под средней траверсой |  | ВОК не закреплен в ЗКШ. Установленно недостаточно ЗКШ-1шт | Установить ЗКШ (1шт) и закрепить ВОК в ЗКШ | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
53 | НЭС | 2019 | 2,3,5,8,10а,10б,10в,10г,23,24,24а,25, 70,160 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует ЗКШ-27шт | Установить ЗКШ (27шт) и закрепить ВОК. | шт | 27 | 3575.95 | 96550.65
54 | НЭС | 2019 | 1, 144 |  |  | под средней траверсой | отпайка на ПС Новопурпейская | Отсутствует ЗКШ-6шт | Установить ЗКШ (6шт) и закрепить ВОК. | шт | 6 | 3575.95 | 21455.7
55 | НЭС | 2019 | 65.4 |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кв Тарко-Сале-ПП Комсомольский | Применен не стандартный узел крепления -2шт. ПСО лежит на траверсе. | Произвести монтаж стандартного узла крепления (2шт). ПСО расположить в соответствии с нормами | шт | 2 | 5108.5 | 10217
56 | НЭС | 2019 | 1,4,65 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует шплинт на СК-10 | Установить шплинт на СК-10 (3шт) | шт | 3 | 1532.55 | 4597.65
57 | НЭС | 2019 | 1.6 |  |  | под средней траверсой |  | Установлено недостаточно ЗКШ -4шт | Установить ЗКШ (4шт) и закрепить ВОК. | шт | 4 | 3575.95 | 14303.8
58 | НЭС | 2019 | 59а/5 |  |  | под средней траверсой | Отпайка на ПС Комсомольская | На СК-10 откручивается гайка, отсутствует шплинт | Произвести монтаж гайки (1шт), установить шплинт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
59 | НЭС | 2019 | 59а/1 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует ЗКШ-1шт | Установить ЗКШ (1шт) и закрепить ВОК. | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
60 | НЭС | 2019 | 6,21,23 |  |  |  | ВЛ110 кВ НПГЭ – Летняя, с заходами на ПС Летняя, НПГЭ | Отсутствует шплинт на СК-10 - 4шт | Установить шплинт на СК-10 (4шт) | шт | 4 | 1532.55 | 6130.2
61 | НЭС | 2019 | 2-4,16, 21-23, |  |  |  |  | Отсутствует ЗКШ - 18шт | Установить ЗКШ (14шт) и закрепить ВОК. | шт | 14 | 3575.95 | 50063.3
62 | НЭС | 2019 | 26 |  |  |  |  | Отсутствует шплинт на СК-7 - 1шт | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
63 | НЭС | 2019 | 27,30, 37/2 |  |  |  |  | Установлено недостаточно ЗКШ - 7шт | Установить ЗКШ (7шт) и закрепить ВОК. | шт | 7 | 3575.95 | 25031.65
64 | НЭС | 2019 | 37/2 |  |  |  |  | Отсутствует шплинт на ПТМ - 1шт | Установить шплинт на ПТМ (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
65 | НЭС | 2019 | 12а/2,12а/3 |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ Тарко-Сале-Светлаязаход на ПС Сигнал | Отсутствует ЗКШ-2шт. | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
66 | НЭС | 2019 | 11/1,11/2,портал |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ Тарко-Сале-Светлая заход на ПС Фортуна | На СК-10 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-10 (3шт) | шт | 3 | 1532.55 | 4597.65
67 | НЭС | 2019 | Мачта |  |  |  | ВЛ110 кВ Тарко-Сале-Светлая заход на РДП ПРЭС | Запас ВОК уложен на опоре. Отсутствует УПМК | Установить УПМК, уложить ВОК в УПМК согласно нормам. | шт | 1 | 5108.5 | 5108.5
68 | НЭС | 2019 | 1 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 отсутствует шплинт. | Установить шплинт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
69 | НЭС | 2019 | 46 |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ Пуль-Яха - Стрела | Отсутствует ЗКШ-2шт | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
70 | НЭС | 2019 | 46/4 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-7 выпадает шплинт | Установить шплинт СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
71 | НЭС | 2019 | 64 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 отсутствует шплинт | Установить шплинт СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
72 | НЭС | 2019 | 46/29 |  |  | под средней траверсой | отпайка на ПС Ханупа | Отсутствует шплинт на СК-10 | Установить шплинт СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
73 | НЭС | 2019 | 46/29 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт ПРР (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
74 | НЭС | 2019 | 64/3,64/6 |  |  | под средней траверсой | отпайка на ПС Стрела | Установлено недостаточно ЗКШ-3шт | Установить ЗКШ (3шт) и закрепить ВОК. | шт | 3 | 3575.95 | 10727.85
75 | НЭС | 2019 | 64/5 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует ЗКШ-1шт | Установить ЗКШ (1шт) и закрепить ВОК. | шт | 1 | 3575.95 | 3575.95
76 | НЭС | 2019 | 64/6 |  |  | под средней траверсой |  | Защитная труба закреплена к опоре при помощи проволоки. | Закрепить защитную трубу к опоре согласно нормам | шт | 1 | 1021.7 | 1021.7
77 | НЭС | 2019 | 64/1 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 выпадает болт. | Установить болт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
78 | НЭС | 2019 | 64/2, 64/4 | [5 empty] | Установить гаситель вибрации (2шт) | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
79 | НЭС | 2019 | 143,141,140, 132,127,121 |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ Муравленковская - Стрела | Отсутствует ЗКШ-15шт | Установить ЗКШ (15шт) и закрепить ВОК. | шт | 15 | 3575.95 | 53639.25
80 | НЭС | 2019 | Мачта,165, |  |  | под средней траверсой |  | Установлено недостаточно ЗКШ-3шт | Установить ЗКШ (3шт) и закрепить ВОК. | шт | 3 | 3575.95 | 10727.85
81 | НЭС | 2019 | 143.132 |  |  | под средней траверсой |  | Трение ВОК о опору. | Привести шлейф ВОК в соответствии с нормами | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
82 | НЭС | 2019 | 136 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 выпадает болт. | Установить болт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
83 | НЭС | 2019 | 159.141 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-7 отсутствует шплинт -1шт | Установить шплинт СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
84 | НЭС | 2019 | 149 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует шплинт на ПРР (1шт) | Установить шплинт ПРР (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
85 | НЭС | 2019 | 121 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 отсутствует гайка и шплинт | Произвести монтаж гайки (1шт), установить шплинт на СК-10 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
86 | НЭС | 2019 | Мачта,166,165, 159,149,141,105 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-10 отсутствует шплинт -7шт | Установить шплинт СК-10 (7шт) | шт | 7 | 1532.55 | 10727.85
87 | НЭС | 2019 | 74/8, |  |  | под средней траверсой | ВЛ110 кВ КНС - 1 - Разряд, с заходом на ПС КНС - 1, ПС Разряд | Отсутствует ЗКШ-2шт | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
88 | НЭС | 2019 | 83.106 |  |  | под средней траверсой |  | Установлено недостаточно ЗКШ-4шт | Установить ЗКШ (4шт) и закрепить ВОК. | шт | 4 | 3575.95 | 14303.8
89 | НЭС | 2019 | 91 |  |  | под средней траверсой |  | На СК-7 выпадает болт. | Установить болт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
90 | НЭС | 2019 | 104 |  |  | под средней траверсой |  | Узел крепления изогнут | Произвести замену узла крепления (1шт) | шт | 1 | 5108.5 | 5108.5
91 | НЭС | 2019 | 10.14 |  |  | под средней траверсой | ВЛ 10 кВ База1 "ПС Летняя - КНБ" | Отсутствует табличка указания муфты | Установить табличку указания муфт (2шт) | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
92 | НЭС | 2019 | 1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ 10 кВ Ф-А24 "ПС Комплект - ПС Адмиральская" | Отсутствует герметизация ввода ВОК в трубу | Произвести герметизацию ввода ВОК в трубу | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
93 | НЭС | 2019 | 15.21 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует табличка указания муфты | Установить табличку указания муфт (2шт) | шт | 2 | 2554.25 | 5108.5
94 | НЭС | 2019 | 41/1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ 110 кВ "Владимирская-ЯнгаЯха" | Выпадает шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
95 | НЭС | 2019 | 41 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует шплинт на СК-7 - 1шт | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
96 | НЭС | 2019 | 54 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует гайка и шплинт на СК-10. Болт выпадает. | Произвести монтаж гайки, установить гайку и шплинт. | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
97 | НЭС | 2019 | 54 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует ЗКШ - 2шт. | Установить ЗКШ (2шт) и закрепить ВОК. | шт | 2 | 3575.95 | 7151.9
98 | НЭС | 2019 | 55 |  |  | под средней траверсой |  | Установленно недостаточно ЗКШ - 3шт. | Установить ЗКШ (3шт) и закрепить ВОК. | шт | 3 | 3575.95 | 10727.85
99 | НЭС | 2019 | 57,59,61 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует табличка указания муфты. | Установить табличку указания муфт (3шт) | шт | 3 | 2554.25 | 7662.75
100 | НЭС | 2019 | 57 |  |  | под средней траверсой | ВЛ 110 кВ "ПС Янгаяха - ПС Городская" | Отсутствует табличка указания муфты. | Установить табличку указания муфт (1шт) | шт | 1 | 2554.25 | 2554.25
101 | НЭС | 2019 | 1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ 10 кВ База1 "ПС Городская - РПБ НЭС" | Отсутствует шплинт на СК-7. | Установить шплинт на СК-7 (1шт) | шт | 1 | 1532.55 | 1532.55
102 | НЭС | 2019 | 1,6,6/1 |  |  | под средней траверсой |  | Отсутствует табличка указания муфты | Установить табличку указания муфт (3шт) | шт | 3 | 2554.25 | 7662.75
Итого | [12 empty] | 844639.39
НДС 20% | [12 empty] | 168927.878
Итого (с НДС 20 %) | [12 empty] | 1013567.268

## Расценки
№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Предложение Участника Стоимость за единицу, руб. (без НДС)
Ремонтные работы
3 | Установка таблички | шт. | 2554.25
4 | Герметизация | шт. | 1532.55
5 | Установка ГВ в проектное положение | шт. | 2554.25
6 | Установка хомута | шт. | 1021.7
7 | Установка ЗШ + ЗШ | шт. | 4086.8
8 | Установка ЗШК-2 + ЗШ-2 | шт. | 3575.95
9 | Установка шплинта | шт. | 1532.55
10 | Ремонт ПСО + ПСО (установка ПСО / НСО) | шт. | 6130.2
11 | Установка шплинта СК-7 + шплинт (установка шплинтов) | шт. | 1532.55
12 | Защита ВОК протектором | шт. | 1532.55
13 | Перемонтаж крепления | шт. | 5108.5
14 | Установка заземляющего провода | шт. | 8173.6
15 | Перенос оптической муфты | шт. | 12260.4
16 | Установка барабана для запаса ВОК | шт. | 5108.5
17 | Установка крепления ВОК | шт. | 5108.5
18 | Монтаж гайки | шт. | 1226.04
19 | Установка ППР | шт. | 3575.95
| Установка шплинта на ПРР | шт
| Установка шплинт на СК-10 | шт
| Установить шплинт на ПСО | шт
| Установить шплинт на Коуше | шт
| Установить шплинт на ПТМ | шт
| Установить УПМК | шт
| Установка шкафа размещения муфты | шт
| Установить виброгасители | шт
| Установить шайбу | шт
| Привести шлейф в проектное положение | шт
| Привести арматуру в проектное положение | шт
| закрепить указатель муфты на металлическую ленту | шт
| закрепить пластиковую трубу на металлическую ленту | шт
| установить указатель муфты | шт
| Устранить посторонние предметы | шт