## Лист1
7. Ведомость объёмов работ
кровля
1 | демонтаж кровли (шифер) | 290 | м2 | Экспликация помещений
2 | демонтаж конька кровли | 19 | м.п
3 | замена стропил на кровле | 240 | м2 | Размеры после демонтажа стен
4 | обрешетка утепление поверхности бани | 240 | м2 | Наименование | Пом. | Длина | Ширина | Периметр | Площадь стен | Площадь полу | Площадь по потолку, м2
5 | обрешетка,монтаж металочерепицы | 290 | м2 | Рецепшн | 1 | 4.23 | 5 | 18.46 | 64.61 | 21.15 | 28.5525
6 | монтаж конька кровли | 19 | м.п | ГРЩ | 2 | 1.31 | 1.02 | 4.66 | 16.31 | 1.3362 | 1.8039
7 | монтаж торцевых нащельников | 27 | м.п | Раздевалка муж | 3 | 3.9 | 3.08 | 13.96 | 48.86 | 15.64 | 21.114
8 | монтаж снегодержателей | 37 | м.п | Зона отдыха муж | 4 | 2.35 | 5.8 | 16.3 | 57.05 | 13.63 | 18.4005
9 | монтаж, демонтаж лесов для монтажа кровли | 250 | м2 | Моечная муж | 5 | 5.77 | 3.05 | 17.64 | 61.74 | 17.5985 | 23.758
отделка помещений |  |  |  | Парная | 6 | 4.2 | 4.35 | 17.1 | 59.85 | 16.3 | 22.005
Помещение 1 Ресепшн |  |  |  | Дровяная | 7 | 2 | 2 | 8 | 28 | 4 | 5.4
1 | демонтаж стойки ресепшн | 1 | шт | ИТП | 8 | 6.85 | 4.1 | 21.9 | 76.65 | 28.085 | 37.9147
2 | монтаж стойки ресепшен | 1 | шт | Финская сауна | 9 | 1.96 | 2.3 | 8.52 | 29.82 | 4.508 | 6.0858
3 | демонтаж потолка Армстронг | 21 | м2 | Моечная жен | 10 | 2.3 | 5.8 | 16.2 | 56.7 | 13.34 | 18.009
4 | очистка потолка от старых материалов, плесени | 29 | м2 | Моечная муж | 11 | 2.95 | 5.8 | 17.5 | 61.25 | 17.11 | 23.0985
5 | обработка потолка спец средствами 2 слоя | 29 | м2 | Зона отдыха жен | 12 | 3.08 | 4.23 | 14.62 | 51.17 | 13.0284 | 17.5883
6 | демонтаж бетонной стены под дверной проём (дверь в пом.3 и 12) | 6 | м2 | С/у муж | 13 | 3.05 | 1.38 | 8.86 | 31.01 | 4.209 | 5.6822
7 | кирпичная кладка (дверь в пом.3 и 12) | 6 | м2 | С/у жен | 14 | 3.05 | 1.38 | 8.86 | 31.01 | 4.209 | 5.6822
8 | шпаклевка под окраску стены | 65 | м2 | Тамбур | 15 | 1.6 | 1.02 | 5.24 | 18.34 | 1.632 | 2.2032
9 | окраска стен в 2 слоя | 65 | м2 |  |  |  |  | 197.82 | 692.37 | 175.7761 | 237.2977
10 | монтаж реечного потолка пластик | 21 | м2
11 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.1-2, 1-3, 1-12,1-15) | 4 | шт
12 | установка дверей металл-стекло в сборе с кробокой и доводчиком | 3 | шт | Размеры крыши |  |  | Высота крыши условно 3500 мм
13 | демонтаж кафеля пол | 21 | м2 | Наименование | Длина | Ширина | Периметр, м | Площадь по полу, м2 | Площадь кровли, м2
14 | демонтаж бетона пол, под кафель | 21 | м2 | Крыша | 18.22 | 13.12 | 62.68 | 239.0464 | 287.7234
15 | монтаж бетонных полов, под кафель | 21 | м2
16 | монтаж кафель пол 300*300 | 21 | м2
17 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой составом против плесени | 21 | м2 |  |  | Пом.3 - Площадь |  |  | Пом.6 - Площадь
18 | зачиска кафельных швов | 21 | м2 | 2,63/2=1,315 |  | 1.315 | 1.02 | 4.67 | 2.2 | 1.65 | 7.7
19 | демонтаж стойки ресепшен | 5 | п.м. | 4,23/2+1,6=3,715 |  | 3.715 | 1.77 | 10.97 | 2 | 2.3 | 8.6
20 | монтаж стойки ресепшен | 5 | п.м. |  |  |  |  | 15.64 |  |  | 16.3
22 | монтаж тёплого пола | 21 | м2
23 | монтаж зеркал | 4 | шт
24 | зеркало 2*0,5 | 4 | шт
25 | телевизор | 2 | шт
26 | монтаж телевизора | 2 | шт
27 | шкавчики для хранения с кодом | 10 | шт
28 | монтаж шкавчиков для хранения с кодом | 10 | шт
Помещение 2 ГРЩ |  |  |  | Размеры до демонтажа стен
1 | демонтаж шкафчиков для хранения вещей | 6 | шт | Пом. |  | Размеры по Стенам длина-ширина, м |  | Периметр, м | Площадь по стенам, м2 | Площадь по полу, м2 | Площадь по потолку, м2
2 | Монтаж шкафчиков для хранения вещей | 6 | шт | 1 |  | 4.23 | 5 | 18.46 | 64.61 | 21.15 | 28.5525
3 | демонтаж бетонной стены | 11 | м2 | 2 |  | 3.08 | 1.6 | 9.36 | 32.76 | 4.928 | 6.6528
4 | монтаж стены из кирпича | 8 | м2 | 3 |  | 2.63 | 3.08 | 11.42 | 39.97 | 8.1004 | 10.9355 | 9
5 | демонтаж пластикового окна | 1 | шт | 4 |  | 2.35 | 5.8 | 16.3 | 57.05 | 13.63 | 18.4005 | 91.84
6 | заделка старого окна из кирпича с утеплителем | 4 | м2 | 5 |  | 2.35 | 1.35 | 7.4 | 25.9 | 3.1725 | 4.2829 | 156.128
7 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 3 | м2 |  |  | 3.05 | 5.77 | 17.64 | 61.74 | 17.5985 | 23.758
8 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 3 | м2 | 6 |  | 4.2 | 4.1 | 16.6 | 58.1 | 17.22 | 23.247
9 | шпаклевка под окраску стены | 19 | м2 | 7 |  | 2 | 1.65 | 7.3 | 25.55 | 3.3 | 4.455
10 | окраска стен в 2 слоя | 19 | м2 | 8 |  | 6.85 | 4.1 | 21.9 | 76.65 | 28.085 | 37.9147
11 | демонтаж потолка Армстронг | 3 | м2 | 9 |  | 1.38 | 2.3 | 7.36 | 25.76 | 3.174 | 4.2849
12 | Окраска потолка грунт черный | 3 | м2 | 10 |  | 5.8 | 2.3 | 16.2 | 56.7 | 13.34 | 18.009
13 | демонтаж дверей в сборе с коробкой | 1 | шт | 11 |  | 2.95 | 5.8 | 17.5 | 61.25 | 17.11 | 23.0985
14 | установка двери металл в сборе с кробокой | 1 | шт | 12 |  | 4.23 | 3.8 | 16.06 | 56.21 | 16.074 | 21.6999
15 | демонтаж бетона пол, под кафель | 2 | м2 | 13 |  | 1.38 | 3.05 | 8.86 | 31.01 | 4.209 | 5.6822
16 | монтаж бетонных полов, под кафель | 2 | м2 | 14 |  | 1.38 | 2.95 | 8.66 | 30.31 | 4.071 | 5.4958
17 | монтаж кафель пол 300*300 | 2 | м2 | 15 |  | 1.6 | 2.25 | 7.7 | 26.95 | 3.6 | 4.86
18 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени | 2 | м2 |  |  |  |  | 208.72 | 688.776 | 178.7624 | 241.3292
19 | зачиска кафельных швов | 2 | м2
20 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.2-3) | 1 | шт
21 | стиральная машина | 1 | шт
22 | сушильная машина | 1 | шт
23 | установка монтаж ГРЩ расписан ниже в электрике | 1 | шт
24 | демонтаж лестницы на кровлю | 1 | шт
25 | монтаж лестницы на кровлю с крышкой. | 1 | шт
26 | лестница выдвижная | 1 | шт
Помещение 3 Раздевалка (реконструкция с увеличением площади)
1 | демонтаж шкафчиков для хранения вещей | 10 | шт
2 | Монтаж шкафчиков для хранения вещей | 6 | шт
3 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 22 | м2
4 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 22 | м2
5 | шпаклевка под окраску стены | 49 | м2
6 | окраска стен в 2 слоя | 49 | м2
7 | демонтаж потолка Армстронг | 17 | м2
8 | монтаж реечного потолка пластик | 17 | м2
9 | демонтаж бетона пол, под кафель | 17 | м2
10 | монтаж бетонных полов, под кафель | 17 | м2
11 | монтаж кафель пол 300*300 | 17 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 17 | м2
13 | зачиска кафельных швов пол | 17 | м2
14 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.3-4) | 1 | шт
15 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.3-4) | 1 | шт
16 | монтаж тёплого пола | 17 | м2
Помещение 4 Зона отдыха
1 | демонтаж старой мебели (лавки) | 10 | шт
2 | монтаж/установка новой мебели в сборе (лавки) | 16 | шт
3 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 19 | м2
4 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 19 | м2
5 | демонтаж потолка Армстронг | 14 | м2
6 | монтаж реечного потолка пластик | 14 | м2
7 | демонтаж бетона пол, под кафель | 14 | м2
8 | монтаж бетонных полов, под кафель | 14 | м2
9 | монтаж кафель пол 300*300 | 14 | м2
10 | демонтаж кафеля стены | 57 | м2
11 | монтаж кафеля стены | 57 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 14 | м2
13 | зачиска кафельных швов пол | 14 | м2
14 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 57 | м2
15 | зачиска кафельных швов стены | 57 | м2
16 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.4-13) | 1 | шт
17 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.4-13) | 1 | шт
18 | монтаж тёплого пола | 14 | м2
Помещение 5 Моечная
1 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 28 | м2
2 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 28 | м2
3 | демонтаж потолка Армстронг | 21 | м2
4 | монтаж реечного потолка пластик | 21 | м2
5 | демонтаж бетона пол, под кафель | 21 | м2
6 | монтаж бетонных полов, под кафель | 21 | м2
7 | монтаж кафель пол 300*300 | 21 | м2
8 | демонтаж кафеля стены | 89 | м2
9 | монтаж кафеля стены | 89 | м2
10 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 21 | м2
11 | зачиска кафельных швов пол | 21 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 89 | м2
13 | зачиска кафельных швов стены | 89 | м2
14 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.5-13) | 1 | шт
15 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.5-13) | 1 | шт
16 | Демонтаж сливное отверстие. | 1 | шт
17 | Монтаж сливное отверстие. | 1 | шт
Помещение 6 Парная
1 | демонтаж вагонки стены | 58 | м2
2 | демонтаж вагонки пол | 17 | м2
3 | демонтаж вагонки потолок | 17 | м2
4 | монтаж термотеплоизоляции пол | 17 | м2
5 | монтаж термотеплоизоляции потолок | 17 | м2
6 | монтаж термотеплоизоляции стены | 58 | м2
7 | монтаж обрешетки стен | 58 | м2
8 | монтаж обрешетки потолок | 17 | м2
9 | монтаж обрешетки пол | 17 | м2
10 | монтаж стены (липа,осина) | 58 | м2
11 | монтаж потолок вагонки (липа,осина) | 17 | м2
12 | монтаж пол вагонки (липа,осина) | 17 | м2
13 | Демонтаж сливное отверстие | 1 | шт
14 | монтаж сливное отверстие | 1 | шт
15 | монтаж теплоотражателя стены | 58 | м2
16 | монтаж теплоотражателя пол | 17 | м2
17 | монтаж теплоотражателя потолок | 17 | м2
18 | Демонтаж Печи для парной | 1 | шт
19 | Монтаж Печи для парной | 1 | шт
20 | демонтаж двери в сборе с коробкой (пом.5-6) | 1 | шт
21 | установка двери стеклянной в сборе с кробокой (пом.5-6) | 1 | шт
Помещение 7 Дровяная
1 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 6 | м2
2 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 6 | м2
3 | демонтаж потолка Армстронг | 4 | м2
4 | монтаж реечного потолка пластик | 4 | м2
5 | демонтаж бетона пол, под кафель | 4 | м2
6 | монтаж бетонных полов, под кафель | 4 | м2
7 | монтаж кафель пол 300*300 | 4 | м2
8 | демонтаж кафеля стены | 28 | м2
9 | монтаж кафеля стены | 28 | м2
10 | демонтаж двери в сборе с коробкой | 1 | шт
11 | установка двери металлической в сборе с кробокой и доводчиком | 1 | шт
Помещение 8 ИТП
1 | Демонтаж старого оборудования (трубы железо) | 24 | м/п
2 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 38 | м2
3 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 38 | м2
4 | демонтаж потолка Армстронг | 28 | м2
5 | монтаж реечного потолка пластик | 28 | м2
6 | демонтаж бетона пол, под кафель | 28 | м2
7 | монтаж бетонных полов, под кафель | 28 | м2
8 | монтаж кафель пол 300*300 | 28 | м2
9 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 28 | м2
10 | зачиска кафельных швов пол | 28 | м2
11 | демонтаж двери в сборе с коробкой | 1 | шт
12 | установка двери металлической в сборе с кробокой и доводчиком | 1 | шт
13 | шпаклевка под окраску стены | 77 | м2
14 | окраска стен в 2 слоя | 77 | м2
Помещение 9 Сауна
1 | демонтаж вагонки стены | 26 | м2
2 | демонтаж вагонки пол | 4 | м2
3 | демонтаж вагонки потолок | 4 | м2
4 | монтаж термотеплоизоляции пол | 5 | м2
5 | монтаж термотеплоизоляции потолок | 5 | м2
6 | монтаж термотеплоизоляции стены | 30 | м2
7 | монтаж обрешетки стен | 30 | м2
8 | монтаж обрешетки потолок | 5 | м2
9 | монтаж обрешетки пол | 5 | м2
10 | монтаж стены (липа,осина) | 30 | м2
11 | монтаж потолок вагонки (липа,осина) | 5 | м2
12 | монтаж пол вагонки (липа,осина) | 5 | м2
13 | демонтаж электрической печки | 1 | шт
14 | мнтаж электрической печки | 1 | шт
15 | Демонтаж трапп, настил и т.д. | 1 | шт
16 | монтаж трапп, настил ит.д. | 1 | шт
17 | монтаж теплоотражателя стены | 30 | м2
18 | монтаж теплоотражателя пол | 5 | м2
19 | монтаж теплоотражателя потолок | 5 | м2
20 | демонтаж двери в сборе с коробкой (пом.9-10) | 1 | шт
21 | установка двери стеклянной в сборе с кробокой (пом.9-10) | 1 | шт
Помещение 10 Моечная
1 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 18 | м2
2 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 18 | м2
3 | демонтаж потолка Армстронг | 14 | м2
4 | монтаж реечного потолка пластик | 14 | м2
5 | демонтаж бетона пол, под кафель | 14 | м2
6 | монтаж бетонных полов, под кафель | 14 | м2
7 | монтаж кафель пол 300*300 | 14 | м2
8 | демонтаж кафеля стены | 57 | м2
9 | монтаж кафеля стены | 57 | м2
10 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 14 | м2
11 | зачиска кафельных швов пол | 14 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 57 | м2
13 | зачиска кафельных швов стены | 57 | м2
14 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.10-14) | 1 | шт
15 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.10-14) | 1 | шт
16 | Демонтаж сливное отверстие | 1 | шт
17 | монтаж сливное отверстие | 1 | шт
Помещение 11 Моечная
1 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 23 | м2
2 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 23 | м2
3 | демонтаж потолка Армстронг | 17 | м2
4 | монтаж реечного потолка пластик | 17 | м2
5 | демонтаж бетона пол, под кафель | 17 | м2
6 | монтаж бетонных полов, под кафель | 17 | м2
7 | монтаж кафель пол 300*300 | 17 | м2
8 | демонтаж кафеля стены | 62 | м2
9 | монтаж кафеля стены | 62 | м2
10 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 17 | м2
11 | зачиска кафельных швов пол | 17 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 62 | м2
13 | зачиска кафельных швов стены | 62 | м2
14 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.10-14) | 1 | шт
15 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.10-14) | 1 | шт
16 | Демонтаж сливное отверстие | 1 | шт
17 | монтаж сливное отверстие | 1 | шт
Помещение 12 Зона отдыха
1 | демонтаж старой мебели (лавки) | 10 | шт
2 | монтаж/установка новой мебели в сборе (лавки) | 16 | шт
3 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 18 | м2
4 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 18 | м2
5 | демонтаж потолка Армстронг | 13 | м2
6 | монтаж реечного потолка пластик | 13 | м2
7 | демонтаж бетона пол, под кафель | 13 | м2
8 | монтаж бетонных полов, под кафель | 13 | м2
9 | монтаж кафель пол 300*300 | 13 | м2
10 | демонтаж кафеля стены | 52 | м2
11 | монтаж кафеля стены | 52 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 13 | м2
13 | зачиска кафельных швов пол | 13 | м2
14 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 52 | м2
15 | зачиска кафельных швов стены | 52 | м2
16 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.12-10) | 1 | шт
17 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.12-10) | 1 | шт
18 | монтаж тёплого пола | 13 | м2
Помещение 13 Санузел муж
1 | демонтаж старой мебели (унитаз, раковина) | 2 | шт
2 | монтаж/установка новой мебели в сборе (унитаз, раковина) | 2 | шт
3 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 6 | м2
4 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 6 | м2
5 | демонтаж потолка Армстронг | 5 | м2
6 | монтаж реечного потолка пластик | 5 | м2
7 | демонтаж бетона пол, под кафель | 5 | м2
8 | монтаж бетонных полов, под кафель | 5 | м2
9 | монтаж кафель пол 300*300 | 5 | м2
10 | демонтаж кафеля стены | 31 | м2
11 | монтаж кафеля стены | 31 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 5 | м2
13 | зачиска кафельных швов пол | 5 | м2
14 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 31 | м2
15 | зачиска кафельных швов стены | 31 | м2
16 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.13-5) | 1 | шт
17 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.13-5) | 1 | шт
Помещение 14 Санузел жен
1 | демонтаж старой мебели (унитаз, раковина) | 2 | шт
2 | монтаж/установка новой мебели в сборе (унитаз, раковина) | 2 | шт
3 | очистка потолка от старых материалов,плесени | 6 | м2
4 | обработка потолка спец средствами 2слоя | 6 | м2
5 | демонтаж потолка Армстронг | 5 | м2
6 | монтаж реечного потолка пластик | 5 | м2
7 | демонтаж бетона пол, под кафель | 5 | м2
8 | монтаж бетонных полов, под кафель | 5 | м2
9 | монтаж кафель пол 300*300 | 5 | м2
10 | демонтаж кафеля стены | 31 | м2
11 | монтаж кафеля стены | 31 | м2
12 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени пол | 5 | м2
13 | зачиска кафельных швов пол | 5 | м2
14 | затирка кафельных швов с последуюшей обработкой соста. против плесени стены | 31 | м2
15 | зачиска кафельных швов стены | 31 | м2
16 | демонтаж дверей в сборе с коробкой (пом.14-10) | 1 | шт
17 | установка дверей пластиковых в сборе с кробокой и доводчиком (пом.14-10) | 1 | шт
Электрика + пожарка на всё здание
Вентиляция
1 | Производится демонтаж старой вентиляции и монтаж новой согласно сметного расчёта (демонтаж коробов старой вентиляции, монтаж новых коробов нужного диаметра, установка двигателей для притока и оттока возжуха, установка фильтров, калориферов, диффузоров вытяжных и тд.) | 1 | компл
ИТП
1 | Производится можтаж ИТП согласно сметного расчёта (установка котла, бойлера, водогрея, установка разводки под отопление, водоснабжение, тёплый пол и канализацию) | 1 | компл