## Локальная смета
Наименование филиала: |  |  | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ:
Наименование РЭС: |  |  | СКиТ АСУ | [9 empty] | Первый заместитель директора -
главный инженер филиала АО "Россети Тюмень"
Способ выполнения работ: сторонний подряд | [12 empty] | Нижневартовские электрические сети
Приоритет/п.приказа: Обнаруженные дефекты/1.5 Средства ССДТУ | [12 empty] | _________________ В.В. Бут | _________________ В.В. Бут
Наименование объекта: | [12 empty] | "____" ______________2024 г. | "____" ______________2018 г.
Заказ ТОРО |  |  | 111480364
МВЗ |  |  | 1610320125 СЭиР РемОборуд ВЛ 25
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24.1
(локальная смета)
|  | на | КР ВОЛС ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП (1 этап)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость работ_________________________________________________ | [5 empty] | 8969807.08 |  | руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда ___________________________ | [5 empty] | 959828.72 |  | руб.
|  |  |  | Сметная трудоемкость ______________________________ | [5 empty] | 1410.8288 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025 г.
№ пп |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | col10 * рнк | № материала SAP
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | Эк.Маш спр. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | Эк.Маш спр. | З/пМех
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 спр. | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 спр. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. КР ВОЛС ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП (зак. 111480364)
Современное диспетчерское наименование ВОЛС ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП, (инв.№30540)
1 | 30 | ЕРро48-06-048-11 | Замена первой 1000 м самонесущего волоконно-оптического кабеля, с количеством волокон до 96, в анкерном пролете воздушной ЛЭП, при о тсутствии переходов. | 1000 м | 1 | 40445.1412 | 7203.0898 | 33242.0514 | 29588.6041 | 3653.4473 | 40445.1412 | 7203.0898 | 33242.0514 | 29588.6041 | 3653.4473 | 62.4 | 62.4 | 24.49 | 24.49
2 | 30 | 1-4.0-0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0-0(ср.4.0) | Ч/Ч | 62.4 | 7203.0898 | 7203.0898 |  |  |  | 7203.0898 | 7203.0898 |  |  |  | 62.4 | 62.4
3 | 30 | КА-24 02.05.24 | Кабель оптический ОКЛЖ-Т-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-30,0 | М | 1000 | 247.2118 |  |  |  |  | 247211.82 | [9 empty] | 101197510
4 | 30-1 | 10 | Затраты труда машинистов | Ч/Ч | 1.75 | 370.3788 |  |  |  | 370.3788 | 370.3788 |  |  |  | 370.3788 |  |  | 1.75 | 1.75
5 | 30-2 | СЭМ-021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | М/Ч | 1.75 | 2255.908 |  | 2255.908 |  |  | 2255.908 |  | 2255.908
6 | 30-3 | 5.0 | Затраты труда машинистов | Ч/Ч | 15.14 | 2185.8248 |  |  |  | 2185.8248 | 2185.8248 |  |  |  | 2185.8248 |  |  | 15.14 | 15.14
7 | 30-4 | СЭМ-031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема: 22 м | М/Ч | 15.14 | 8790.6319 |  | 8790.6319 |  |  | 8790.6319 |  | 8790.6319
8 | 30-5 | 5.0 | Затраты труда машинистов | Ч/Ч | 7.6 | 1097.2436 |  |  |  | 1097.2436 | 1097.2436 |  |  |  | 1097.2436 |  |  | 7.6 | 7.6
9 | 30-6 | СЭМ-160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | М/Ч | 7.6 | 5435.9332 |  | 5435.9332 |  |  | 5435.9332 |  | 5435.9332
10 | 30-7 | СЭМ-400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы | М/Ч | 7.6 | 13106.1311 |  | 13106.1311 |  |  | 13106.1311 |  | 13106.1311
11 | 40 | ЕРро48-06-048-12 | Замена каждой последующей после первой 1000 м самонесущего волоконно-оптического кабеля, с количеством волокон до 96, в анкерном пролете воздушной ЛЭП, при отсутствии переходов. | 1000 м | 8.103 | 30718.5687 | 5707.0635 | 25011.5053 | 22326.1458 | 2685.3595 | 248912.5625 | 46244.3354 | 202668.227 | 180908.7594 | 21759.4676 | 49.44 | 400.6123 | 18.6 | 150.7158
12 | 40 | 1-4.0-0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0-0(ср.4.0) | Ч/Ч | 400.6123 | 5707.0635 | 5707.0635 |  |  |  | 46244.3354 | 46244.3354 |  |  |  | 49.44 | 400.6123
13 | 40 | 509-2680-80210 | Зажим поддерживающий ПСО-14,8/16,0 П-31 спиральный | ШТ | 25 | 933.71 |  |  |  |  | 23342.75 | [9 empty] | 101155496
14 | 40 | 110-0323 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | ШТ | 6 | 104.31 |  |  |  |  | 625.86 | [9 empty] | 101161821
15 | 40 | 110-0322 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 | ШТ | 25 | 83.16 |  |  |  |  | 2079 | [9 empty] | 101150037
16 | 40 | 110-0336-80010 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | ШТ | 6 | 527.3 |  |  |  |  | 3163.8 | [9 empty] | 101149837
17 | 40 | 509-1768 | Скоба СК-7-1А | ШТ | 63 | 83.37 |  |  |  |  | 5252.31 | [9 empty] | 101150079
18 | 40 | КА-24 02.05.24 | Узел крепления УН(1)-125 | ШТ | 1 | 585.37 |  |  |  |  | 585.37 | [9 empty] | 101197497
19 | 40 | КА-24 02.05.24 | Узел крепления УН(1)-140 | ШТ | 3 | 621.04 |  |  |  |  | 1863.12 | [9 empty] | 101197498
20 | 40 | КА-24 02.05.24 | Узел крепления УН(1)-160 | ШТ | 1 | 621.04 |  |  |  |  | 621.04 | [9 empty] | 101197499
21 | 40 | КА-24 02.05.24 | Узел крепления УН(1)-70 | ШТ | 1 | 507.49 |  |  |  |  | 507.49 | [9 empty] | 101197496
22 | 40 | КА-24 02.05.24 | Узел крепления УП(1)-70 | ШТ | 25 | 361.77 |  |  |  |  | 9044.25 | [9 empty] | 101197495
23 | 40 | КА-24 02.05.24 | Кабель оптический ОКЛЖ-Т-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-30,0 | М | 8103 | 247.2118 |  |  |  |  | 2003157.38 | [9 empty] | 101197510
24 | 40 | КА-26 06.05.24 | Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П-01 (Зажим натяжной спир альный НСО-14,9/15,2П-01(60) с коушем К-120) | ШТ | 6 | 3808.87 |  |  |  |  | 22853.22 | [9 empty] | 101197667
25 | 40-1 | 5.0 | Затраты труда машинистов | Ч/Ч | 100.4772 | 1790.2396 |  |  |  | 1790.2396 | 14506.3118 |  |  |  | 14506.3118 |  |  | 12.4 | 100.4772
26 | 40-2 | СЭМ-031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема: 22 м | М/Ч | 100.4772 | 7199.725 |  | 7199.725 |  |  | 58339.3713 |  | 58339.3713
27 | 40-3 | 5.0 | Затраты труда машинистов | Ч/Ч | 50.2386 | 895.1198 |  |  |  | 895.1198 | 7253.1559 |  |  |  | 7253.1559 |  |  | 6.2 | 50.2386
28 | 40-4 | СЭМ-160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | М/Ч | 50.2386 | 4434.5771 |  | 4434.5771 |  |  | 35933.3781 |  | 35933.3781
29 | 40-5 | СЭМ-400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы | М/Ч | 50.2386 | 10691.8438 |  | 10691.8438 |  |  | 86636.01 |  | 86636.01
30 | 50 | ЕРро48-06-048-02 | Снятие соединительной муфты волоконно-оптического кабеля (количество оптических волокон 24, 48 шт) | 1 шт | 2 | 86.6245 | 86.6245 | 0 | 0 | 0 | 173.249 | 173.249 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0
31 | 50 | 1-5.0-0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.0-0(ср.5.0) | Ч/Ч | 1.2 | 86.6245 | 86.6245 |  |  |  | 173.249 | 173.249 |  |  |  | 0.6 | 1.2
32 | 60 | ЕРро48-06-048-07 | Установка соединительной муфты на волоконно-оптическом кабеле (количество оптических волокон 48 шт) | 1 шт | 2 | 5543.2949 | 5543.2949 | 0 | 0 | 0 | 11086.5897 | 11086.5897 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 69.8 | 0 | 0
33 | 60 | 1-5.5-0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.5-0(ср.5.5) | Ч/Ч | 69.8 | 5543.2949 | 5543.2949 |  |  |  | 11086.5897 | 11086.5897 |  |  |  | 34.9 | 69.8
34 | 60 | 502-0767-80020 | Муфта ВО 216 МТОК В3/216-1КТ3645-К тупиковая | ШТ | 2 | 2638.25 |  |  |  |  | 5276.5 | [9 empty] | 101150963
35 | 60 | КА-24 02.05.24 | Шкаф д/муфты ШРМ-1 800х900х300 | ШТ | 2 | 6632.51 |  |  |  |  | 13265.02 | [9 empty] | 101138296
Материалы заказчика
Транспорт
36 | 70 | СЭМ-400301 | Спецавтомашина на шасси типа ГАЗ | М/Ч | 44 | 1343.6176 | 0 | 1343.6176 | 1343.6176 | 0 | 59119.1746 | 0 | 59119.1746 | 59119.1746 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44
37 | 80 | Пользовательская расценка | ФОТ рабочих за время нахождения в пути | Доставка 5 чел. | 20 | 1460.7565 | 1460.7565 | 0 | 0 | 0 | 29215.1306 | 29215.1306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 220 | 0 | 0
38 | 90 | Перегон 021140 | Краны на автомоб.ходу др.виды стр.6,3 т | М/Ч | 2.2 | 617.5438 | 0 | 473.1696 | 473.1696 | 144.3742 | 1358.5963 | 0 | 1040.9732 | 1040.9732 | 317.6232 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2
39 | 100 | СЭМ-400102 | Тягачи седельные, г/п 15 т | М/Ч | 2.2 | 1669.6643 | 0 | 1669.6643 | 1669.6643 | 0 | 3673.2615 | 0 | 3673.2615 | 3673.2615 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2
Итого прямые затраты по разделу в базовых ценах | [10 empty] | 2732832.6354 | 93922.3946 | 300061.3109 | 274330.7728 | 25730.5381 |  | 754.0123 |  | 223.6058 | 2732832.6354
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [10 empty] | 3079780.5321 | 303431.335 | 437500.2671 | 358529.7182 | 78970.5488 |  | 1117.1407 |  | 293.6881 | 740931.6021
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 6549620.4109 | 761612.65 | 806259.54 | 608043.47 | 198216.07 |  | 1117.1407 |  | 293.6881 | 1567872.19
Накладные расходы | [10 empty] | 573877.62 | 445037.17 | 128840.44 |  | 128840.44 |  |  |  |  | 573877.61
Сметная прибыль | [10 empty] | 351341.2 | 264126.14 | 87215.06 |  | 87215.06 |  |  |  |  | 351341.2
Итого по разделу 1. КР ВОЛС ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП (зак. 111480364) | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881 | 7474839.2209
Ремонт и техническое обслуживание СДТУ (средств связи и телемеханики) Том 06:
Итого Поз. 1-2, 4-12, 25-33 | [10 empty] | 300617.5425 | 64707.264 | 235910.2785 | 210497.3636 | 25412.9149 |  | 534.0123 |  | 175.2058 | 300617.5425
Всего с учетом "Работы вблизи объектов, под высоким U, в зоне ЛЭП ОЗП=1.20; ЭМ=1.20; ЗПМ=1.20; ТЗ=1.20; ТЗМ=1.20" | [10 empty] | 313558.9953 | 77648.7168 | 235910.2785 | 210497.3636 | 25412.9149 |  | 640.8148 |  | 175.2058 | 313558.9953
Всего с учетом "11.12. Таб.12. При выполнении работ по ремонту оборудования в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях (февраля) ОЗП=1.40; ЭМ=1.40; ЗПМ=1.40; ТЗ=1.40; ТЗМ=1.40" | [10 empty] | 438982.5934 | 108708.2035 | 330274.3898 | 294696.309 | 35578.0809 |  | 897.1407 |  | 245.2881 | 438982.5934
Всего с учетом районного коэффициента 0.70 и северной надбавки 0.50 | [10 empty] | 612126.1346 | 239158.0478 | 372968.0869 | 294696.309 | 78271.7779 |  | 897.1407 |  | 245.2881 | 612126.1346
Всего с учетом "Том 06. Индексы перевода базовых цен в 2025г. ОЗП=2.51; ЭМ-ЗПМ=1.68; ЗПМ=2.51; МАТ=2.13" | [10 empty] | 1291838.66 | 600286.7 | 691551.96 | 495089.81 | 196462.15 |  | 897.1407 |  | 245.2881 | 1291838.66
Накладные расходы 65.000% (65.00%*1.00) ФОТ (от 796748.85) | [10 empty] | 517886.75 | 390186.35 | 127700.39 |  | 127700.39 |  |  |  |  | 517886.74
Сметная прибыль 44.000% (44.00%*1.00) ФОТ (от 796748.85) | [10 empty] | 350569.48 | 264126.14 | 86443.34 |  | 86443.34 |  |  |  |  | 350569.48
Итого c накладными и см. прибылью | [10 empty] | 2160294.88 | [5 empty] | 897.1407 |  | 245.2881 | 2160294.88
Материалы:
Итого Поз. 3, 13-24, 34-35 | [10 empty] | 2338848.93 | [8 empty] | 2338848.93
Итого Материалы заказчика | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Всего с учетом применения индекса сметной стоимости | [10 empty] | 4981748.22 | [8 empty] | 4981748.22
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 36, 38-39 | [10 empty] | 64151.0324 | 0 | 64151.0324 | 63833.4093 | 317.6232 |  | 0 |  | 48.4 | 64151.0324
Всего с учетом районного коэффициента 0.70 и северной надбавки 0.50 | [10 empty] | 64532.1802 | 0 | 64532.1802 | 63833.4093 | 698.771 |  | 0 |  | 48.4 | 64532.1802
Всего с учетом "ССЦпг,СЭМ. Индексы перевода базовых цен в 2025г. ЭМ-ЗПМ=1.56; ЗПМ=2.51" Поз. 38 | [10 empty] | 3377.84 | 0 | 3377.84 | 1623.92 | 1753.92 |  | 0 |  | 2.2 | 3377.84
Всего с учетом "ССЦпг,СЭМ. Индексы перевода базовых цен в 2025г. ЭМ-ЗПМ=1.66; ЗПМ=2.51" Поз. 39 | [10 empty] | 6097.61 | 0 | 6097.61 | 6097.61 | 0 |  | 0 |  | 2.2 | 6097.61
Всего с учетом "ССЦпг,СЭМ. Индексы перевода базовых цен в 2025г. ЭМ-ЗПМ=1.78; ЗПМ=2.51" Поз. 36 | [10 empty] | 105232.13 | 0 | 105232.13 | 105232.13 | 0 |  | 0 |  | 44 | 105232.13
Накладные расходы 65.00% ФОТ (от 1753.92) | [10 empty] | 1140.05 | 0 | 1140.05 |  | 1140.05 |  |  |  |  | 1140.05
Сметная прибыль 44.00% ФОТ (от 1753.92) | [10 empty] | 771.72 | 0 | 771.72 |  | 771.72 |  |  |  |  | 771.72
Итого c накладными и см. прибылью | [10 empty] | 116619.35 | 0 | 116619.35 | 112953.66 |  |  | 0 |  |  | 116619.35
Пользовательская расценка:
Итого Поз. 37 | [10 empty] | 29215.1306 | 29215.1306 | 0 | 0 |  |  | 220 |  |  | 29215.1306
Всего с учетом районного коэффициента 2.2 | [10 empty] | 64273.2872 | 64273.2872 | 0 | 0 |  |  | 220 |  |  | 64273.2872
Всего с учетом "Индексы перевода базовых цен в 2025г. ОЗП=2.51" | [10 empty] | 161325.95 | 161325.95 | 0 | 0 |  |  | 220 |  |  | 161325.95
Накладные расходы 34.00% ФОТ (от 161325.95) | [10 empty] | 54850.82 | 54850.82 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 54850.82
Итого c накладными и см. прибылью | [10 empty] | 216176.77 | 216176.77 | 0 | 0 |  |  | 220 |  |  | 216176.77
Итого | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881 | 7474839.2209
В том числе:
Материалы | [10 empty] | 4981748.2209 | [8 empty] | 4981748.2209
в том числе: Материалы заказчика | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Машины и механизмы | [10 empty] | 806259.54 | [8 empty] | 806259.54
Машины и механизмы без ФОТ | [10 empty] | 608043.47 | [8 empty] | 608043.47
ФОТ | [10 empty] | 959828.72 | [8 empty] | 959828.72
Накладные расходы | [10 empty] | 573877.62 | [8 empty] | 573877.61
Сметная прибыль | [10 empty] | 351341.2 | [8 empty] | 351341.2
Итого | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881 | 7474839.2209
НДС 20.00% | [10 empty] | 1494967.85
Итого по разделу 1 ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП, (инв.№30540) (зак. 111480364) | [10 empty] | 8969807.08 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базовых ценах | [10 empty] | 2732832.6354 | 93922.3946 | 300061.3109 | 274330.7728 | 25730.5381 |  | 754.0123 |  | 223.6058 | 2732832.6354
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [10 empty] | 3079780.5321 | 303431.335 | 437500.2671 | 358529.7182 | 78970.5488 |  | 1117.1407 |  | 293.6881 | 3079780.5321
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [10 empty] | 6549620.4109 | 761612.65 | 806259.54 | 608043.47 | 198216.07 |  | 1117.1407 |  | 293.6881 | 6549620.4109
Накладные расходы | [10 empty] | 573877.62 | 445037.17 | 128840.44 |  | 128840.44 |  |  |  |  | 573877.61
Сметная прибыль | [10 empty] | 351341.2 | 264126.14 | 87215.06 |  | 87215.06 |  |  |  |  | 351341.2
ИТОГО по смете | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881 | 7474839.2209
Итого по разделу 1 ПС Кирьяновская - ПС Восточный ПП, (инв.№30540) (зак. 111480364) | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881
Итого | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881
В том числе:
Материалы | [10 empty] | 4981748.2209 | [8 empty] | 4981748.2209
в том числе: Материалы заказчика | [10 empty] | 0
Машины и механизмы | [10 empty] | 806259.54 | [8 empty] | 806259.54
Машины и механизмы без ФОТ | [10 empty] | 608043.47
ФОТ | [10 empty] | 959828.72 | [8 empty] | 959828.72
Накладные расходы | [10 empty] | 573877.62 | [8 empty] | 573877.61
Сметная прибыль | [10 empty] | 351341.2 | [8 empty] | 351341.2
ИТОГО | [10 empty] | 7474839.23 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881 | 7474839.2209
НДС | [10 empty] | 1494967.85
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 8969807.08 | [5 empty] | 1117.1407 |  | 293.6881
Составил: ___________________________Ю. П. Галиновский
Проверил:
И.о. начальника СКиТ АСУ: ___________________________А. В. Арбузов
ОЭ и Т : ___________________________ С. В. Карлюта

## Шаблон (hidden)
Наименование филиала: |  |  | [FNAME] | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ОАО "Тюменьэнерго"
Наименование РЭС: |  |  | [RNAME]
"[SMDAT_D]" [SMDAT_M] [SMDAT_Y] г.
[ONAME]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № [SMNOM]
(локальная смета)
|  | на | [SMNAM]
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость работ_________________________________________________ | [6 empty] | [STMRB] | руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________ | [6 empty] | [STMOT] | руб.
|  |  |  | Сметная трудоемкость __________________________ | [6 empty] | [SMTEM] | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2014г.
№ пп |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | col10 * рнк | № материала SAP
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | Эк.Маш спр. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | Эк.Маш спр. | З/пМех
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 спр. | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 спр. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Неплановые работы
Материалы
[COL01] | [VORNR] | [ЕРро][COL02] Применительно | [COL03] | [COL04] | [COL05] | [COL06] | [COL07] | [COL08] | [COL08S] | [COL09] | [COL10] | [COL11] | [COL12] | [COL12S] | [COL13] | [COL14] | [COL15] | [COL16] | [COL17]
Всего с учетом "11.12. Таб.12. При выполнении работ по ремонту оборудования в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях ([MONTH]) ОЗП=[X1]; ЭМ=[X1]; ЗПМ=[X1]; ТЗ=[X1]; ТЗМ=[X1]" |  |  | [COL10]: [COL10]; [COL11]: [COL11]; [COL12]: [COL12]; [COL12S]: [COL12S]; [COL13]: [COL13]; [COL15]: [COL15]; [COL17]: [COL17] | [COL10rnk]
Командировочные расходы |  |  | [COL10]: [COL10]
Понижающий рыночный коэффициент РнК=[ZZRNK] |  |  | [COL10]: [COL10]
Командировочные расходы |  |  | [COL10]: [COL10]
Итого |  |  | [COL10]: [COL10]; [COL15]: [COL15]; [COL17]: [COL17]
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Понижающий рыночный коэффициент |  |  | [COL10]: [COL10]
ИТОГО по смете |  |  | [COL10]: [COL10]; [COL15]: [COL15]; [COL17]: [COL17]
Возврат материалов нет.
Составил:
Проверил: