## кс-2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): |  |  | Государственное казенное учреждение "Центр по обеспечению мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"; 460006, город Оренбург, улица Цвиллинга, дом 41 | [6 empty] | по ОКПО | 79975667
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): |  |  | Индивидуальный предприниматель Пулатов Сабиржон Абдусаламович; 460004, город Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, дом 83 | [6 empty] | по ОКПО | 136562876
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  | Капитальный ремонт кровли здания пожарной части, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 5 | [11 empty] | Ремонт кровли здания пожарной части , расположенное по адресу : Оренбургская область , г.Ясный,ул.Фабричное шоссе,5
(наименование, адрес)
Объект: |  | Капитальный ремонт кровли здания пожарной части, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 5 | [12 empty] | Ремонт кровли здания пожарной части , расположенное по адресу : Оренбургская область , г.Ясный,ул.Фабричное шоссе,5
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 0853500000323006678
[10 empty] | дата | 29.08.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 19.12.2023 | 29.08.2023 | 19.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № ЛС-02-01-01, Архитектурно-строительные решения | [15 empty] | Смета № ЛС-02-01-01, Архитектурно-строительные решения
Основание: 340.03.2023-АС | [16 empty] | Основание: 340.03.2023-АС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [6 empty] | 9567.04 | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [6 empty] | 1249.95 | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 4624.65 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ГЭСН46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  | 5: 100 м2; 8: 1,9 | [5 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 30.0542; 13: 7506.94 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 14.38 | 1.1 | 30.0542 |  |  | 249.78 |  | 7506.94 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 186.03 | [8 empty] | ЭМ
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.час | 6.22 | 1.1 | 12.9998 | 11.45 | 1.25 | 14.31 |  | 186.03 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 7692.97 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 7506.94 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 13: 6831.32 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 3903.61 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9698.89; 13: 18427.9 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ГЭСНр69-01-019-01 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 |  | 5: м3; 8: 16 | [5 empty] | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
|  |  | ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | [16 empty] | ОП п.1.69.7 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 51.4272; 13: 14024.2 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 9.74 | 0.33 | 51.4272 |  |  | 272.7 |  | 14024.2 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 2641.31 | [8 empty] | ЭМ
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  | маш.час | 4.53 | 0.33 | 23.9184 | 99.51 | 1.08 | 107.47 |  | 2570.51 | [7 empty] | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.час | 9.06 | 0.33 | 47.8368 | 2.11 | 1.09 | 1.48 |  | 70.8 | [7 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 16665.51 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 14024.2 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 13: 12902.26 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 6170.65 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2233.65; 13: 35738.42 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  | 5: 100 т; 8: 1,10445 | [5 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 228.4003; 13: 52810.71 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 |  | чел.-ч | 188 | 1.1 | 228.4003 |  |  | 231.22 |  | 52810.71 | [7 empty] | Средний разряд работы 1,1
|  | 4 | М |  | 13: 0 | [8 empty] | М
|  | 999-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 100; 8: 110.445; 11: 0 | [7 empty] | Строительный мусор
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 52810.71 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 52810.71 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 13: 48585.85 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 23236.71 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 112846.46; 13: 124633.27 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  | 5: м3; 8: 41,2 | [5 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 321.772; 13: 91064.69 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 7.1 | 1.1 | 321.772 |  |  | 283.01 |  | 91064.69 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,3
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 5884.64 | [8 empty] | ЭМ
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  | маш.час | 1.15 | 1.1 | 52.118 | 115.43 | 0.9 | 109.95 |  | 5730.37 | [7 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.час | 2.3 | 1.1 | 104.236 | 2.11 | 1.09 | 1.48 |  | 154.27 | [7 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 96949.33 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 91064.69 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 13: 82868.87 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 13: 47353.64 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5513.88; 13: 227171.84 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ГЭСН07-05-030-09 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т |  | 5: 100 шт; 8: 1,94 | [5 empty] | Установка плит парапета массой: до 0,5 т
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 66.4101; 13: 19479.4 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 38.9 | 0.88 | 66.4101 |  |  | 293.32 |  | 19479.4 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,6
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 11118.08 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 13.1454; 13: 5422.36 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 7.7 | 0.88 | 13.1454 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 10754.02 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7.7 | 0.88 | 13.1454 |  |  | 412.49 |  | 5422.36 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 11.9 | 0.88 | 20.3157 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | 364.06 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: 0 | [8 empty] | М
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | т | 0.01 | 0 |  | 148198.02 | 1.08 | 160053.86 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 1.28 | 0 |  | 3778.62 | 1.49 | 5733.59 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 36019.84 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 05.1.07.22 | Плиты парапетные |  | 5: шт; 6: 100; 7: 0; 11: 0 | [12 empty] | Плиты парапетные
|  |  | ФОТ |  | 13: 24901.76 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 13: 28886.04 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 80; 8: 80; 13: 19921.41 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43725.41; 13: 84827.29 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ГЭСН07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т(АК-18.9) |  | 5: 100 шт; 8: 0,2 | [5 empty] | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т(АК-18.9)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 18.128; 13: 5255.13 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 103 | 0.88 | 18.128 |  |  | 289.89 |  | 5255.13 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,5
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 138.22 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.16896; 13: 69.69 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.96 | 0.88 | 0.16896 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 138.22 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.96 | 0.88 | 0.16896 |  |  | 412.49 |  | 69.69 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 4 | М |  | 13: 0 | [8 empty] | М
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 3.3 | 0 |  | 3778.62 | 1.49 | 5733.59 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 5463.04 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 05.1.07.24 | Плиты подоконные |  | 5: шт; 6: 100; 7: 0; 11: 0 | [12 empty] | Плиты подоконные
|  |  | ФОТ |  | 13: 5324.82 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 13: 6176.79 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 80; 8: 80; 13: 4259.86 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 79498.45; 13: 15899.69 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ГЭСН07-05-030-09 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т |  | 5: 100 шт; 8: 0,035 | [5 empty] | Установка плит парапета массой: до 0,5 т
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 1.1981; 13: 351.43 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 38.9 | 0.88 | 1.1981 |  |  | 293.32 |  | 351.43 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,6
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 200.59 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.23716; 13: 97.83 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 7.7 | 0.88 | 0.23716 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 194.02 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 7.7 | 0.88 | 0.23716 |  |  | 412.49 |  | 97.83 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 11.9 | 0.88 | 0.36652 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | 6.57 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: 0 | [8 empty] | М
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | т | 0.01 | 0 |  | 148198.02 | 1.08 | 160053.86 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 1.28 | 0 |  | 3778.62 | 1.49 | 5733.59 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 649.85 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 05.1.07.22 | Плиты парапетные |  | 5: шт; 6: 100; 7: 0; 11: 0 | [12 empty] | Плиты парапетные
|  |  | ФОТ |  | 13: 449.26 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 13: 521.14 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 80; 8: 80; 13: 359.41 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43725.71; 13: 1530.4 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ГЭСНр69-01-019-01 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 |  | 5: м3; 8: 1,1 | [5 empty] | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 11.7854; 13: 3213.88 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 9.74 | 1.1 | 11.7854 |  |  | 272.7 |  | 3213.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 605.3 | [8 empty] | ЭМ
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  | маш.час | 4.53 | 1.1 | 5.4813 | 99.51 | 1.08 | 107.47 |  | 589.08 | [7 empty] | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.час | 9.06 | 1.1 | 10.9626 |  |  | 1.48 |  | 16.22 | [7 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 3819.18 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 3213.88 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 13: 2956.77 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 1414.11 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7445.51; 13: 8190.06 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 11 | ГЭСНр69-01-019-15 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 |  | 5: м3; 8: 0,1 | [5 empty] | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 1.3299; 13: 362.66 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 12.09 | 1.1 | 1.3299 |  |  | 272.7 |  | 362.66 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 56.48 | [8 empty] | ЭМ
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.час | 2.36 | 1.1 | 0.2596 | 4.35 | 1.29 | 5.61 |  | 1.46 | [7 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  | маш.час | 4.53 | 1.1 | 0.4983 | 99.51 | 1.08 | 107.47 |  | 53.55 | [7 empty] | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.час | 9.06 | 1.1 | 0.9966 |  |  | 1.48 |  | 1.47 | [7 empty] | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
|  | 4 | М |  | 13: 30.04 | [8 empty] | М
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 | 0.26 |  | 0.026 | 340.41 | 1.4 | 476.57 |  | 12.39 | [7 empty] | Ацетилен газообразный технический
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | м3 | 2 |  | 0.2 | 114.64 | 0.77 | 88.27 |  | 17.65 | [7 empty] | Кислород газообразный технический
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 449.18 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 362.66 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 13: 333.65 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 13: 159.57 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9424; 13: 942.4 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 12 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен |  | 5: 100 м2; 8: 0,0189 | [5 empty] | Снятие дверных полотен
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.75426; 13: 191.86 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 36.28 | 1.1 | 0.75426 |  |  | 254.37 |  | 191.86 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,2
|  | 4 | М |  | 13: 0 | [8 empty] | М
|  | 999-9900 | Строительный мусор |  | 5: т; 6: 1.18; 8: 0.022302; 11: 0 | [7 empty] | Строительный мусор
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 191.86 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 191.86 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 172.67 | [10 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 47; 8: 47; 13: 90.17 | [10 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24058.2; 13: 454.7 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  | 5: 100 м; 8: 0,29 | [5 empty] | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 9.4201; 13: 2568.85 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 29.53 | 1.1 | 9.4201 |  |  | 272.7 |  | 2568.85 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 53.06 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.0957; 13: 29.39 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.3 | 1.1 | 0.0957 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 53.06 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.3 | 1.1 | 0.0957 |  |  | 307.07 |  | 29.39 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 6.83 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 3.63 |  | 1.0527 | 4.94 | 0.64 | 6.49 |  | 6.83 | [7 empty] | Электроэнергия
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 2658.13 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Диски отрезные
|  |  | ФОТ |  | 13: 2598.24 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 13: 2650.2 | [10 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 13: 1403.05 | [10 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23142.69; 13: 6711.38 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Устройстов монолитного пояса | [17 empty] | Раздел 3. Устройстов монолитного пояса
12 | 21 | ГЭСН06-07-002-01 | Устройство поясов: в опалубке |  | 5: 100 м3; 8: 0,409264 | [5 empty] | Устройство поясов: в опалубке
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 371.4071; 13: 106389.56 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 825 | 1.1 | 371.4071 |  |  | 286.45 |  | 106389.56 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,4
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 28391.09 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 32.4677; 13: 13332.28 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 69.97 | 1.1 | 31.4998 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 25769.37 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 69.97 | 1.1 | 31.4998 |  |  | 412.49 |  | 12993.36 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.77 | 1.1 | 0.34665 |  |  | 1447.96 |  | 501.93 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.77 | 1.1 | 0.34665 |  |  | 412.49 |  | 142.99 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 0.25 | 1.1 | 0.11255 | 1408.28 | 1.17 | 1611.67 |  | 181.39 | [7 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч | 0.25 | 1.1 | 0.11255 |  |  | 352.91 |  | 39.72 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  | маш.час | 41.25 | 1.1 | 18.5704 | 10.37 | 1.27 | 13.17 |  | 244.57 | [7 empty] | Вибраторы глубинные
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.13 | 1.1 | 0.50872 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 282.03 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1.13 | 1.1 | 0.50872 |  |  | 307.07 |  | 156.21 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 175 | 1.1 | 78.7833 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | 1411.8 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: 27349.54 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.12 |  | 0.049112 | 35.71 | 0.89 | 31.78 |  | 1.56 | [7 empty] | Вода
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 250 |  | 102.316 | 155.63 | 1.08 | 168.08 |  | 17197.27 | [7 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.037 |  | 0.015143 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 1085.77 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.04 |  | 0.016371 | 5275.05 | 1.19 | 6277.31 |  | 102.76 | [7 empty] | Известь строительная негашеная комовая, сорт I
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т | 0.25 |  | 0.10232 | 60258.2 | 1.06 | 63873.69 |  | 6535.3 | [7 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 | 0.81 |  | 0.3315 | 5764.42 | 1.27 | 7320.81 |  | 2426.88 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 175462.47 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  | 5: м3; 6: 101.5; 8: 41.5403; 11: 0 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  | 5: т; 6: 12.5; 8: 5.1158; 11: 0 | [12 empty] | Арматура
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  | 5: м2; 6: 77.9; 8: 31.8817; 11: 0 | [12 empty] | Щиты из досок
|  |  | ФОТ |  | 13: 119721.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 13: 122116.28 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 8: 58; 13: 69438.67 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 896774.26; 13: 367017.42 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 22 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  | 5: м3; 8: 41,540296; 9: 4 808,88; 11: 4 808,88; 13: 199 762,30 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4808.88; 13: 199762.3 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 23 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | 5: т; 8: 4,8617; 9: 64 493,00; 11: 54 819,05; 13: 266 513,78 | [5 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54819.05; 13: 266513.78 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 24 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | 5: т; 8: 0,2541; 9: 63 745,00; 11: 54 183,25; 13: 13 767,96 | [5 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54183.23; 13: 13767.96 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 25 | ФСБЦ-01.7.15.05-0012 | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) |  | 5: т; 8: 0,0022929; 9: 108 495,20; 11: 110 665,10; 13: 253,74 | [5 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 110663.35; 13: 253.74 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 26 | ФСБЦ-01.7.15.11-0022 | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 |  | 5: кг; 8: 0,191072; 9: 166,84; 11: 170,18; 13: 32,52 | [5 empty] | Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 170.2; 13: 32.52 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Стропильная система | [17 empty] | Раздел 4. Стропильная система
18 | 27 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил |  | 5: м3; 8: 42,81 | [5 empty] | Установка стропил
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 1120.7658; 13: 297933.17 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 23.8 | 1.1 | 1120.7658 |  |  | 265.83 |  | 297933.17 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,7
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 15971.37 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 17.4237; 13: 6094.93 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.15 | 1.1 | 7.0636 |  |  | 1447.96 |  | 10227.88 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.15 | 1.1 | 7.0636 |  |  | 412.49 |  | 2913.68 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.22 | 1.1 | 10.36 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 5743.49 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.22 | 1.1 | 10.36 |  |  | 307.07 |  | 3181.25 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 1033522.04 | [8 empty] | М
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т | 0.0002 |  | 0.008562 | 47259.44 | 0.88 | 45401.78 |  | 388.73 | [7 empty] | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0072 |  | 0.30823 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 22100.89 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0.038 |  | 1.6268 | 55898.18 | 0.78 | 43600.58 |  | 70928.55 | [7 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | т | 0.00438 |  | 0.18751 | 60258.2 | 1.06 | 63873.69 |  | 11976.82 | [7 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
|  | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  | м3 | 0.16 |  | 6.8496 | 16496.03 | 1.27 | 20949.96 |  | 143498.85 | [7 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
|  | 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  | м3 | 0.06 |  | 2.5686 | 16655 | 1.27 | 21151.85 |  | 54330.64 | [7 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
|  | 11.1.03.06-0123 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I |  | м3 | 0.83 |  | 35.5323 | 15783.16 | 1.27 | 20044.61 |  | 712231.1 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  | м2 | 3.38 |  | 144.6978 | 47.57 | 1.31 | 62.32 |  | 9017.57 | [7 empty] | Рубероид кровельный РКК-350
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  | т | 0.00196 |  | 0.083908 | 98039.57 | 1.1 | 107843.53 |  | 9048.89 | [7 empty] | Паста антисептическая
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 1353521.51 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 304028.1 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 328350.35 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 167215.46 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43192.88; 13: 1849087.32 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 28 | ФСБЦ-11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  | 5: м3; 8: -2,5686; 9: 16 655,00; 11: 21 151,85; 13: -54 330,64 | [5 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21151.85; 13: -54330.64 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 29 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 2,5686; 9: 16 655,00; 11: 21 151,85; 13: 54 330,64 | [5 empty] | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21151.85; 13: 54330.64 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 30 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  | 5: м3; 8: -6,8496; 9: 16 496,03; 11: 20 949,96; 13: -143 498,85 | [5 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20949.96; 13: -143498.85 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 31 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 6,8496; 9: 16 496,03; 11: 20 949,96; 13: 143 498,85 | [5 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20949.96; 13: 143498.85 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 33 | ФСБЦ-12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  | 5: м2; 8: 160; 9: 47,57; 11: 62,32; 13: 9 971,20 | [5 empty] | Рубероид кровельный РКК-350
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 62.32; 13: 9971.2 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 34 | ГЭСН10-01-008-05 | Устройство: карнизов |  | 5: 100 м2; 8: 1,826 | [5 empty] | Устройство: карнизов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 287.2298; 13: 78327.57 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 143 | 1.1 | 287.2298 |  |  | 272.7 |  | 78327.57 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 1002.19 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 1.8077; 13: 555.1 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.9 | 1.1 | 1.8077 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 1002.19 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.9 | 1.1 | 1.8077 |  |  | 307.07 |  | 555.1 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 105402.29 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 1.001 |  | 1.8278 | 4.94 | 0.64 | 6.49 |  | 11.86 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0036 |  | 0.0065736 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 471.34 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  | м3 | 1.06 |  | 1.9356 | 28414 | 1.27 | 36085.78 |  | 69846.19 | [7 empty] | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм
|  | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  | м3 | 0.92 |  | 1.6799 | 10082.68 | 1.27 | 12805 |  | 21511.38 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
|  | 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II |  | м3 | 0.58 |  | 1.0591 | 10082.68 | 1.27 | 12805 |  | 13561.52 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 185287.15 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 78882.67 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 85193.28 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 43385.47 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171887.13; 13: 313865.9 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 35 | ФСБЦ-11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II |  | 5: м3; 8: -1,05908; 9: 10 082,68; 11: 12 805,00; 13: -13 561,52 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12805; 13: -13561.52 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 36 | ФСБЦ-11.1.03.06-0081 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 1,05908; 9: 10 524,42; 11: 13 366,01; 13: 14 155,67 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13366.01; 13: 14155.67 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 37 | ФСБЦ-11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II |  | 5: м3; 8: 11,8; 9: 7 555,00; 11: 9 594,85; 13: 113 219,23 | [5 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9594.85; 13: 113219.23 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 38 | ГЭСН10-01-023-01 | Укладка ходовых досок |  | 5: 100 м; 8: 0,56 | [5 empty] | Укладка ходовых досок
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 2.1498; 13: 576.42 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 3.49 | 1.1 | 2.1498 |  |  | 268.12 |  | 576.42 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 85.02 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.07392; 13: 27.9 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.08 | 1.1 | 0.04928 |  |  | 1447.96 |  | 71.36 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.08 | 1.1 | 0.04928 |  |  | 412.49 |  | 20.33 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.04 | 1.1 | 0.02464 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 13.66 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.04 | 1.1 | 0.02464 |  |  | 307.07 |  | 7.57 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 6474.24 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.00066 |  | 0.0003696 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 26.5 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  | м3 | 1.2 |  | 0.672 | 7555 | 1.27 | 9594.85 |  | 6447.74 | [7 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 7163.58 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 604.32 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 652.67 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 332.38 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14551.13; 13: 8148.63 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 39 | ГЭСНр58-01-012-02 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали |  | 5: 100 м2; 8: 10,638 | [5 empty] | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 229.2383; 13: 58311.34 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 19.59 | 1.1 | 229.2383 |  |  | 254.37 |  | 58311.34 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 1424.06 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 5.9679; 13: 1703.87 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.32 | 1.1 | 3.7446 | 37.32 | 1.37 | 51.13 |  | 191.46 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0.32 | 1.1 | 3.7446 |  |  | 272.7 |  | 1021.15 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.19 | 1.1 | 2.2233 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 1232.6 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.19 | 1.1 | 2.2233 |  |  | 307.07 |  | 682.72 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 154619.52 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.006 |  | 0.063828 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 4576.6 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  | м3 | 1.47 |  | 15.6379 | 7555 | 1.27 | 9594.85 |  | 150042.92 | [7 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 216058.79 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 60015.21 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 54013.69 | [10 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 27607 | [10 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27982.65; 13: 297679.48 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 40 | ГЭСН26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 |  | 5: 100 м2; 8: 40 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 122.32; 13: 33356.66 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 2.78 | 1.1 | 122.32 |  |  | 272.7 |  | 33356.66 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 393.09 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.176; 13: 49.51 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т |  | маш.час | 0.001 | 1.1 | 0.044 | 304.98 | 1.13 | 326.11 |  | 14.35 | [7 empty] | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.001 | 1.1 | 0.044 |  |  | 307.07 |  | 13.51 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  | маш.час | 0.003 | 1.1 | 0.132 | 27.25 | 1.37 | 37.33 |  | 4.93 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0.003 | 1.1 | 0.132 |  |  | 272.7 |  | 36 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.час | 1.34 | 1.1 | 58.96 |  |  | 6.34 |  | 373.81 | [7 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 33799.26 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 14.2.02.11 | Составы огнезащитные |  | 5: т; 6: 0.0309; 8: 1.236; 11: 0 | [12 empty] | Составы огнезащитные
|  |  | ФОТ |  | 13: 33406.17 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 13: 32403.98 | [10 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 18373.39 | [10 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2114.42; 13: 84576.63 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 41 | ФСБЦ-14.2.06.01-0001 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C(применительно) |  | 5: кг; 8: 1200; 9: 90,17; 11: 100,09; 13: 120 108,00 | [5 empty] | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C(применительно)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 100.09; 13: 120108 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 5. Кровельное покрытие | [17 empty] | Раздел 5. Кровельное покрытие
32 | 42 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  | 5: 100 м2; 8: 13,27 | [5 empty] | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 472.9428; 13: 132225.35 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 32.4 | 1.1 | 472.9428 |  |  | 279.58 |  | 132225.35 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 4347.24 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 4.671; 13: 1695.94 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.05 | 1.1 | 0.72985 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 597.08 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.05 | 1.1 | 0.72985 |  |  | 412.49 |  | 301.06 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.12 | 1.1 | 1.7516 |  |  | 1447.96 |  | 2536.3 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.12 | 1.1 | 1.7516 |  |  | 412.49 |  | 722.53 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.15 | 1.1 | 2.1896 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 1213.86 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.15 | 1.1 | 2.1896 |  |  | 307.07 |  | 672.35 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 6531.49 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 3.7856 |  | 50.2349 | 4.94 | 0.64 | 6.49 |  | 326.02 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  | т | 0.0005 |  | 0.006635 | 199827.16 | 1.02 | 203823.7 |  | 1352.37 | [7 empty] | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  | т | 0.0015 |  | 0.019905 | 239032.39 | 1.02 | 243813.04 |  | 4853.1 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 144800.02 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  | 5: т; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
|  |  | ФОТ |  | 13: 133921.29 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 145974.21 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 76335.14 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27664.61; 13: 367109.37 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 43 | ФСБЦ-08.3.09.01-0113 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 |  | 5: м2; 8: 1559,628; 9: 665,48; 11: 552,35; 13: 861 460,53 | [5 empty] | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 552.35; 13: 861460.53 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 44 | ФСБЦ-08.3.05.05-1512 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм |  | 5: м2; 8: 18,7; 9: 722,64; 11: 592,56; 13: 11 080,87 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,70 мм, ширина 1250 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 592.56; 13: 11080.87 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 45 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом(обшивка фронтонов) |  | 5: 100 м2; 8: 0,81 | [5 empty] | Облицовка ворот стальным профилированным листом(обшивка фронтонов)
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 24.219; 13: 6854.22 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | 5: чел.-ч; 6: 29.9; 8: 24.219; 11: 283.01; 13: 6854.22 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,3
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 226.06 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.2511; 13: 87.35 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.час; 6: 0.12; 8: 0.0972; 11: 1447.96; 13: 140.74 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.12; 8: 0.0972; 11: 412.49; 13: 40.09 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.19 |  | 0.1539 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 85.32 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.19; 8: 0.1539; 11: 307.07; 13: 47.26 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 120.29 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2.1892 |  | 1.7733 | 4.94 | 0.64 | 6.49 |  | 11.51 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  | т | 0.0003 |  | 0.000243 | 199827.16 | 1.02 | 203823.7 |  | 49.53 | [7 empty] | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  | т | 0.0003 |  | 0.000243 | 239032.39 | 1.02 | 243813.04 |  | 59.25 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 7287.92 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  | 5: т; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
|  |  | ФОТ |  | 13: 6941.57 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 13: 6455.66 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 13: 4303.77 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22280.68; 13: 18047.35 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 46 | ГЭСН10-01-022-06 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву(подшивка карнизных свесов) |  | 5: 100 м2; 8: 1,826 | [5 empty] | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву(подшивка карнизных свесов)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 50.0141; 13: 13065.69 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 24.9 | 1.1 | 50.0141 |  |  | 261.24 |  | 13065.69 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,5
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 122.49 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.22095; 13: 67.85 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.11 | 1.1 | 0.22095 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 122.49 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.11 | 1.1 | 0.22095 |  |  | 307.07 |  | 67.85 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 57838.86 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0033 |  | 0.0060258 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 432.06 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т | 0.42 |  | 0.76692 | 91285 | 0.82 | 74853.7 |  | 57406.8 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 71094.89 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 13133.54 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 14184.22 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 7223.45 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 50658.58; 13: 92502.56 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 47 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | 5: т; 8: -0,76692; 9: 91 285,00; 11: 74 853,70; 13: -57 406,80 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74853.7; 13: -57406.8 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 49 | ФСБЦ-08.3.09.01-0118 | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 |  | 5: м2; 8: 278; 9: 407,10; 11: 337,89; 13: 93 933,42 | [5 empty] | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 337.89; 13: 93933.42 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 50 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  | 5: 100 м; 8: 1,66 | [5 empty] | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 9.6778; 13: 2905.28 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 5.3 | 1.1 | 9.6778 |  |  | 300.2 |  | 2905.28 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 83.29 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.20086; 13: 59.8 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.час | 0.03 | 1.1 | 0.05478 | 30.61 | 1.37 | 41.94 |  | 2.3 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0.03 | 1.1 | 0.05478 |  |  | 272.7 |  | 14.94 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.08 | 1.1 | 0.14608 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 80.99 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.08 | 1.1 | 0.14608 |  |  | 307.07 |  | 44.86 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 26.86 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2.4932 |  | 4.1387 | 4.94 | 0.64 | 6.49 |  | 26.86 | [7 empty] | Электроэнергия
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 3075.23 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  | 5: т; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  |  | ФОТ |  | 13: 2965.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 3231.94 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 1690.1 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4817.63; 13: 7997.27 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 51 | ФСБЦ-12.1.01.05-0031 | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм(применительно) |  | 5: шт; 8: 83; 9: 450,66; 11: 522,77; 13: 43 389,91 | [5 empty] | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм(применительно)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 522.77; 13: 43389.91 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 6. Монтаж кровли | [17 empty] | Раздел 6. Монтаж кровли
41 | 52 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 5: 100 м2; 8: 10,8 | [5 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 422.928; 13: 107580.2 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 35.6 | 1.1 | 422.928 |  |  | 254.37 |  | 107580.2 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 1461.69 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 15.0876; 13: 4114.39 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 1.27 | 1.1 | 15.0876 | 37.32 | 1.37 | 51.13 |  | 771.43 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 1.27 | 1.1 | 15.0876 |  |  | 272.7 |  | 4114.39 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 7.82 | 1.1 | 92.9016 | 8.54 | 0.87 | 7.43 |  | 690.26 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
|  | 4 | М |  | 13: 1201.28 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 3.5 |  | 37.8 | 35.71 | 0.89 | 31.78 |  | 1201.28 | [7 empty] | Вода
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 114357.56 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 5: м3; 6: 2.04; 8: 22.032; 11: 0 | [12 empty] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
|  |  | ФОТ |  | 13: 111694.59 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 13: 125097.94 | [10 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | 5: %; 6: 65; 8: 65; 13: 72601.48 | [10 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28894.16; 13: 312056.98 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 53 | ФСБЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 |  | 5: м3; 8: 22,032; 9: 3 948,62; 11: 5 883,44; 13: 129 623,95 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5883.44; 13: 129623.95 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 54 | ГЭСН11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  | 5: 100 м2; 8: 10,8 | [5 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 40.986; 13: 11176.88 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3.45 | 1.1 | 40.986 |  |  | 272.7 |  | 11176.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 131.72 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.2376; 13: 72.96 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 1.1 | 0.2376 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 131.72 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.02 | 1.1 | 0.2376 |  |  | 307.07 |  | 72.96 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 23424.42 | [8 empty] | М
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 | 122.4 |  | 1321.92 | 14.89 | 1.19 | 17.72 |  | 23424.42 | [7 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 34805.98 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 11249.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 13: 12599.82 | [10 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | 5: %; 6: 65; 8: 65; 13: 7312.4 | [10 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5066.5; 13: 54718.2 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 55 | ГЭСН11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо(гидроветрозащита) |  | 5: 100 м2; 8: 10,8 | [5 empty] | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо(гидроветрозащита)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 40.986; 13: 11176.88 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3.45 | 1.1 | 40.986 |  |  | 272.7 |  | 11176.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 131.72 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.2376; 13: 72.96 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 1.1 | 0.2376 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 131.72 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.02 | 1.1 | 0.2376 |  |  | 307.07 |  | 72.96 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 23424.42 | [8 empty] | М
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  | м2 | 122.4 |  | 1321.92 | 14.89 | 1.19 | 17.72 |  | 23424.42 | [7 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 34805.98 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 11249.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 13: 12599.82 | [10 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | 5: %; 6: 65; 8: 65; 13: 7312.4 | [10 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5066.5; 13: 54718.2 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | 56 | ГЭСН11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 5: 100 м2; 8: 10,8 | [5 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  |  | 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [16 empty] | 2слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 613.008; 13: 175596.14 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 25.8 | 2.2 | 613.008 |  |  | 286.45 |  | 175596.14 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,4
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 12073.75 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 25.6608; 13: 7732.66 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.18 | 2.2 | 4.2768 | 37.32 | 1.37 | 51.13 |  | 218.67 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0.18 | 2.2 | 4.2768 |  |  | 272.7 |  | 1166.28 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.9 | 2.2 | 21.384 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 11855.08 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.9 | 2.2 | 21.384 |  |  | 307.07 |  | 6566.38 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 195402.55 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 12.2.04.04 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые |  | 5: м2; 6: 103; 7: 2; 8: 2224.8; 11: 0 | [12 empty] | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые
|  |  | ФОТ |  | 13: 183328.8 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 13: 205328.26 | [10 empty] | НР Полы
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | 5: %; 6: 65; 8: 65; 13: 119163.72 | [10 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48138.38; 13: 519894.53 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 57 | ТЦ_12.2.04.02_56_7709331654_31.03.2023_02 | Плита минераловатная KNAUF Проф TS 037 Aquastatik 1000х600х50 мм |  | 5: м3; 8: 222,48; 11: 3 178,24; 13: 707 094,84 | [5 empty] | Плита минераловатная ЭКОВЕР Лайт 45 1000х600х50 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3178.24; 13: 707094.84 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 7. Водосточная система | [17 empty] | Раздел 7. Водосточная система
47 | 65 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  | 5: м; 8: 88 | [5 empty] | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 10.56; 13: 3242.66 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.12; 8: 10.56; 11: 307.07; 13: 3242.66 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | 4 | М |  | 13: 10688.3 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  | 100 шт | 0.2 |  | 17.6 | 595.38 | 1.02 | 607.29 |  | 10688.3 | [7 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 13930.96 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 08.1.02.07 | Труба водосточная |  | 5: м; 6: 1; 8: 88; 11: 0 | [12 empty] | Труба водосточная
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  | 5: шт; 6: 2; 8: 176; 11: 0 | [12 empty] | Изделия для водосточных труб
|  |  | ФОТ |  | 13: 3242.66 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 3534.5 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 1848.32 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 219.47; 13: 19313.78 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | 66 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм |  | 5: шт; 8: 29,3333333; 9: 1 117,87; 11: 1 296,73; 13: 38 037,41 | [5 empty] | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1296.73; 13: 38037.41 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | 67 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных |  | 5: 100 м; 8: 0,6 | [5 empty] | Устройство желобов: подвесных
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 16.68; 13: 4548.64 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 27.8; 8: 16.68; 11: 272.7; 13: 4548.64 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 127.37 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.15; 13: 56.17 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.11 |  | 0.066 | 622.62 | 1.22 | 818.08 |  | 53.99 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.11; 8: 0.066; 11: 412.49; 13: 27.22 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.час; 6: 0.05; 8: 0.03; 11: 1447.96; 13: 43.44 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 8: 0.03; 11: 412.49; 13: 12.37 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.09 |  | 0.054 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 29.94 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 8: 0.054; 11: 307.07; 13: 16.58 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 19562.28 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм |  | т | 0.0038 |  | 0.00228 | 137662.56 | 1.02 | 140415.81 |  | 320.15 | [7 empty] | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0.169 |  | 0.1014 | 55898.18 | 0.78 | 43600.58 |  | 4421.1 | [7 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т | 0.33 |  | 0.198 | 91285 | 0.82 | 74853.7 |  | 14821.03 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 24294.46 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 4604.81 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 5019.24 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 2624.74 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53230.73; 13: 31938.44 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | 68 | ФСБЦ-08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | 5: т; 8: -0,27378; 9: 55 898,18; 11: 43 600,58; 13: -11 936,97 | [5 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43600.59; 13: -11936.97 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | 69 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | 5: т; 8: -0,5346; 9: 91 285,00; 11: 74 853,70; 13: -40 016,79 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74853.7; 13: -40016.79 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | 70 | ФСБЦ-12.1.01.05-0036 | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм |  | 5: шт; 8: 20,3333333; 9: 846,67; 11: 982,14; 13: 19 970,18 | [5 empty] | Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 982.14; 13: 19970.18 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | 71 | ФСБЦ-12.1.01.05-0014 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм |  | 5: шт; 8: 135; 9: 180,51; 11: 209,39; 13: 28 267,65 | [5 empty] | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 209.39; 13: 28267.65 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | 72 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  | 5: шт; 8: 8 | [5 empty] | Устройство металлической водосточной системы: воронок
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 1.44; 13: 442.18 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.18; 8: 1.44; 11: 307.07; 13: 442.18 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 442.18 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  | 5: шт; 6: 1; 8: 8; 11: 0 | [12 empty] | Изделия для водосточных труб
|  |  | ФОТ |  | 13: 442.18 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 481.98 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 252.04 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 147.03; 13: 1176.2 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | 73 | ФСБЦ-12.1.01.05-0006 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм |  | 5: шт; 8: 8; 9: 778,43; 11: 902,98; 13: 7 223,84 | [5 empty] | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 902.98; 13: 7223.84 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 8. Устройство дефлекторов | [17 empty] | Раздел 8. Устройство дефлекторов
56 | 80 | ГЭСН20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  | 5: 100 м2; 8: -0,272 | [5 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: -38.352; 13: -10722.45 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | 5: чел.-ч; 6: 141; 8: -38.352; 11: 279.58; 13: -10722.45 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: -242.24 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: -0.25568; 13: -89.4 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.час; 6: 0.38; 8: -0.10336; 11: 1447.96; 13: -149.66 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.38; 8: -0.10336; 11: 412.49; 13: -42.63 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.час | 0.34 |  | -0.09248 | 11.45 | 1.25 | 14.31 |  | -1.32 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.56 |  | -0.15232 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | -84.44 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.56; 8: -0.15232; 11: 307.07; 13: -46.77 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 1.4 |  | -0.3808 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | -6.82 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: -1335.54 | [8 empty] | М
|  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм |  | т | 0.00089 |  | -0.0002421 | 286707.85 | 1.08 | 309644.48 |  | -74.96 | [7 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0.41 |  | -0.11152 | 155.63 | 1.08 | 168.08 |  | -18.74 | [7 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 15 |  | -4.08 | 174.93 | 1.03 | 180.18 |  | -735.13 | [7 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 8 |  | -2.176 | 138.5 | 1.22 | 168.97 |  | -367.68 | [7 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  | т | 0.00501 |  | -0.0013627 | 56057.93 | 1.82 | 102025.43 |  | -139.03 | [7 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: -12389.63 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках |  | 5: м2; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Сетки в рамках
| Н | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические |  | 5: м2; 6: 100; 8: -27.2; 11: 0 | [12 empty] | Воздуховоды металлические
| П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Заглушки питометражных лючков
| П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  | 5: кг; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Крепления
| П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке
|  |  | ФОТ |  | 13: -10811.85 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 13: -13082.34 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 13: -7784.53 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122266.54; 13: -33256.5 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | 82 | ГЭСН20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  | 5: 100 м2; 8: -0,141 | [5 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: -19.881; 13: -5558.33 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | 5: чел.-ч; 6: 141; 8: -19.881; 11: 279.58; 13: -5558.33 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: -125.58 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: -0.13254; 13: -46.35 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.час; 6: 0.38; 8: -0.05358; 11: 1447.96; 13: -77.58 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.38; 8: -0.05358; 11: 412.49; 13: -22.1 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.час | 0.34 |  | -0.04794 | 11.45 | 1.25 | 14.31 |  | -0.69 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.56 |  | -0.07896 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | -43.77 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.56; 8: -0.07896; 11: 307.07; 13: -24.25 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 1.4 |  | -0.1974 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | -3.54 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: -692.33 | [8 empty] | М
|  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм |  | т | 0.00089 |  | -0.0001255 | 286707.85 | 1.08 | 309644.48 |  | -38.86 | [7 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0.41 |  | -0.05781 | 155.63 | 1.08 | 168.08 |  | -9.72 | [7 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 15 |  | -2.115 | 174.93 | 1.03 | 180.18 |  | -381.08 | [7 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 8 |  | -1.128 | 138.5 | 1.22 | 168.97 |  | -190.6 | [7 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  | т | 0.00501 |  | -0.0007064 | 56057.93 | 1.82 | 102025.43 |  | -72.07 | [7 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: -6422.59 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках |  | 5: м2; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Сетки в рамках
| Н | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические |  | 5: м2; 6: 100; 8: -14.1; 11: 0 | [12 empty] | Воздуховоды металлические
| П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Заглушки питометражных лючков
| П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  | 5: кг; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Крепления
| П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке
|  |  | ФОТ |  | 13: -5604.68 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 13: -6781.66 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 13: -4035.37 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122266.81; 13: -17239.62 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | 84 | ГЭСН20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 5: 100 м2; 8: -1,26 | [5 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: -115.668; 13: -32338.46 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | 5: чел.-ч; 6: 91.8; 8: -115.668; 11: 279.58; 13: -32338.46 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: -812.72 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: -0.819; 13: -286.02 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.час; 6: 0.26; 8: -0.3276; 11: 1447.96; 13: -474.35 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.26; 8: -0.3276; 11: 412.49; 13: -135.13 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.час | 10.05 |  | -12.663 | 2.36 | 1.25 | 2.95 |  | -37.36 | [7 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.час | 0.17 |  | -0.2142 | 11.45 | 1.25 | 14.31 |  | -3.07 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.39 |  | -0.4914 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | -272.43 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.39; 8: -0.4914; 11: 307.07; 13: -150.89 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.час | 1.13 |  | -1.4238 | 24.46 | 0.72 | 17.92 |  | -25.51 | [7 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | 4 | М |  | 13: -4770.93 | [8 empty] | М
|  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм |  | т | 0.0011 |  | -0.001386 | 286707.85 | 1.08 | 309644.48 |  | -429.17 | [7 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0.33 |  | -0.4158 | 155.63 | 1.08 | 168.08 |  | -69.89 | [7 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 8 |  | -10.08 | 174.93 | 1.03 | 180.18 |  | -1816.21 | [7 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 9.91 |  | -12.4866 | 138.5 | 1.22 | 168.97 |  | -2109.86 | [7 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  | т | 0.00269 |  | -0.0033894 | 56057.93 | 1.82 | 102025.43 |  | -345.8 | [7 empty] | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: -38208.13 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках |  | 5: м2; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Сетки в рамках
| Н | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические |  | 5: м2; 6: 100; 8: -126; 11: 0 | [12 empty] | Воздуховоды металлические
| П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Заглушки питометражных лючков
| П,Н | 19.1.01.11 | Крепления |  | 5: кг; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Крепления
| П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке |  | 5: шт; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Дроссель-клапаны в патрубке
|  |  | ФОТ |  | 13: -32624.48 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 13: -39475.62 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 72; 8: 72; 13: -23489.63 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80296.33; 13: -101173.38 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | 86 | ФСБЦ-19.1.01.11-0045 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 |  | 5: т; 8: -0,2; 9: 77 815,72; 11: 69 255,99; 13: -13 851,20 | [5 empty] | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 69256; 13: -13851.2 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | 87 | ГЭСН26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 8: -1,45 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: -22.33; 13: -6959.37 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | чел.-ч | 14 | 1.1 | -22.33 |  |  | 311.66 |  | -6959.37 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | 2 | ЭМ |  | 13: -546.43 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: -0.94105; 13: -288.97 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.59 | 1.1 | -0.94105 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | -521.71 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.59 | 1.1 | -0.94105 |  |  | 307.07 |  | -288.97 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 91.21.22-443 | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт |  | маш.час | 0.63 | 1.1 | -1.0049 | 21.39 | 1.15 | 24.6 |  | -24.72 | [7 empty] | Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт
|  | 4 | М |  | 13: -3112.38 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  | т | 4e-05 |  | -5.8e-05 | 237723.96 | 1.02 | 242478.44 |  | -14.06 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  | т | 0.0106 |  | -0.01537 | 89073.2 | 0.83 | 73930.76 |  | -1136.32 | [7 empty] | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
|  | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм |  | т | 0.00053 |  | -0.0007685 | 129575.7 | 1.06 | 137350.24 |  | -105.55 | [7 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  | т | 0.00101 |  | -0.0014645 | 87245.7 | 1.06 | 92480.44 |  | -135.44 | [7 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
|  | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  | т | 0.0135 |  | -0.019575 | 85930 | 0.82 | 70462.6 |  | -1379.31 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
|  | 10.1.02.02-0102 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм |  | кг | 0.78 |  | -1.131 | 329.28 | 0.84 | 276.6 |  | -312.83 | [7 empty] | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм
|  | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 |  | м2 | 0.5 |  | -0.725 | 36.2 | 1.1 | 39.82 |  | -28.87 | [7 empty] | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: -10907.15 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные |  | 5: м3; 6: 1.08; 8: -1.566; 11: 0 | [12 empty] | Материалы теплоизоляционные
|  |  | ФОТ |  | 13: -7248.34 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 13: -7030.89 | [10 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: -3986.59 | [10 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15120.43; 13: -21924.63 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | 88 | ФСБЦ-14.2.02.06-0001 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный |  | 5: м2; 8: -290; 9: 199,23; 11: 257,01; 13: -74 532,90 | [5 empty] | Материал базальтовый огнезащитный рулонный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 257.01; 13: -74532.9 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 9. Дополнительные работы | [17 empty] | Раздел 9. Дополнительные работы
62 | 89 | ГЭСНр58-01-012-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок |  | 5: 100 м2; 8: 2,632 | [5 empty] | Устройство обрешетки сплошной из досок
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 84.5688; 13: 21511.76 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 29.21 | 1.1 | 84.5688 |  |  | 254.37 |  | 21511.76 | [7 empty] | Средний разряд работы 2,2
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 562.7 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 2.1714; 13: 622.99 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.44 | 1.1 | 1.2739 | 37.32 | 1.37 | 51.13 |  | 65.13 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0.44 | 1.1 | 1.2739 |  |  | 272.7 |  | 347.39 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.31 | 1.1 | 0.89751 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 497.57 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.31 | 1.1 | 0.89751 |  |  | 307.07 |  | 275.6 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 68368.1 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.009 |  | 0.023688 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 1698.48 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.03.05-0061 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III |  | м3 | 2.64 |  | 6.9485 | 7555 | 1.27 | 9594.85 |  | 66669.62 | [7 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 91065.55 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 22134.75 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 19921.28 | [10 empty] | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 10181.99 | [10 empty] | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46036.79; 13: 121168.82 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | 90 | ФСБЦ-11.1.03.05-0061 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III |  | 5: м3; 8: -6,94848; 9: 7 555,00; 11: 9 594,85; 13: -66 669,62 | [5 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9594.85; 13: -66669.62 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | 91 | ФСБЦ-11.1.03.05-0096 | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 9,96214; 9: 14 770,36; 11: 18 758,36; 13: 186 873,41 | [5 empty] | Доска необрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 25 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18758.36; 13: 186873.41 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | 92 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 5: 100 м2; 8: 0,452 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 48.3278; 13: 13179 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 97.2 | 1.1 | 48.3278 |  |  | 272.7 |  | 13179 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 100.64 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.13424; 13: 51.71 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.2 | 1.1 | 0.09944 |  |  | 818.08 |  | 81.35 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.2 | 1.1 | 0.09944 |  |  | 412.49 |  | 41.02 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.07 | 1.1 | 0.034804 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 19.29 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.07 | 1.1 | 0.034804 |  |  | 307.07 |  | 10.69 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 20281.89 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  | кг | 4 |  | 1.808 | 72.97 | 1.02 | 74.43 |  | 134.57 | [7 empty] | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  | т | 0.012 |  | 0.005424 | 149930.17 | 1.06 | 158925.98 |  | 862.01 | [7 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т | 0.57 |  | 0.25764 | 91285 | 0.82 | 74853.7 |  | 19285.31 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 33613.24 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 13230.71 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 14421.47 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 7541.5 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122956.22; 13: 55576.21 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | 93 | ГЭСН12-01-010-01 прим | Монтаж конька |  | 5: 100 м2; 8: 0,1372 | [5 empty] | Монтаж конька
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 14.6694; 13: 4000.35 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 97.2 | 1.1 | 14.6694 |  |  | 272.7 |  | 4000.35 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 30.55 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.040748; 13: 15.69 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.2 | 1.1 | 0.030184 |  |  | 818.08 |  | 24.69 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.2 | 1.1 | 0.030184 |  |  | 412.49 |  | 12.45 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.07 | 1.1 | 0.010564 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 5.86 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.07 | 1.1 | 0.010564 |  |  | 307.07 |  | 3.24 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 6156.37 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  | кг | 4 |  | 0.5488 | 72.97 | 1.02 | 74.43 |  | 40.85 | [7 empty] | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  | т | 0.012 |  | 0.0016464 | 149930.17 | 1.06 | 158925.98 |  | 261.66 | [7 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т | 0.57 |  | 0.078204 | 91285 | 0.82 | 74853.7 |  | 5853.86 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 10202.96 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 4016.04 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 4377.48 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 2289.14 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122956.12; 13: 16869.58 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | 94 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | 5: т; 8: -0,078204; 9: 91 285,00; 11: 74 853,70; 13: -5 853,86 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74853.72; 13: -5853.86 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | 95 | ФСБЦ-12.1.01.05-0029 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм |  | 5: шт; 8: 34; 9: 148,20; 11: 171,91; 13: 5 844,94 | [5 empty] | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171.91; 13: 5844.94 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | 96 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(примыкание) |  | 5: 100 м2; 8: 0,2192 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(примыкание)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 23.4369; 13: 6391.23 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 97.2 | 1.1 | 23.4369 |  |  | 272.7 |  | 6391.23 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 48.81 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.065102; 13: 25.07 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 0.2 | 1.1 | 0.048224 |  |  | 818.08 |  | 39.45 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.2 | 1.1 | 0.048224 |  |  | 412.49 |  | 19.89 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.07 | 1.1 | 0.016878 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 9.36 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.07 | 1.1 | 0.016878 |  |  | 307.07 |  | 5.18 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 9835.82 | [8 empty] | М
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  | кг | 4 |  | 0.8768 | 72.97 | 1.02 | 74.43 |  | 65.26 | [7 empty] | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  | т | 0.012 |  | 0.0026304 | 149930.17 | 1.06 | 158925.98 |  | 418.04 | [7 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  | т | 0.57 |  | 0.12494 | 91285 | 0.82 | 74853.7 |  | 9352.52 | [7 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 16300.93 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 6416.3 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 13: 6993.77 | [10 empty] | НР Кровли
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 13: 3657.29 | [10 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122956.16; 13: 26951.99 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | 97 | ФСБЦ-07.2.06.03-1162 | Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х80 мм, толщина 2,0 мм (ветровая планка) |  | 5: м; 8: 88; 9: 296,42; 11: 231,21; 13: 20 346,48 | [5 empty] | Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 90х80 мм, толщина 2,0 мм (ветровая планка)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231.21; 13: 20346.48 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | 98 | ФСБЦ-12.1.01.05-0048 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм |  | 5: шт; 8: 8; 9: 259,63; 11: 301,17; 13: 2 409,36 | [5 empty] | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 301.17; 13: 2409.36 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | 99 | ФСБЦ-08.1.02.22-0011 | Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм |  | 5: шт; 8: 16; 9: 182,80; 11: 212,05; 13: 3 392,80 | [5 empty] | Колено трубы водостока стальное оцинкованное, угол 72°, диаметр 140 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 212.05; 13: 3392.8 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | 100 | ФСБЦ-12.1.01.05-0044 | Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем |  | 5: шт; 8: 8; 9: 33,87; 11: 39,29; 13: 314,32 | [5 empty] | Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39.29; 13: 314.32 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | 101 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 5: т; 8: 110; 11: 58,61; 13: 6 447,10 | [5 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58.61; 13: 6447.1 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | 102 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 5: т; 8: 110; 11: 171,99; 13: 18 918,90 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171.99; 13: 18918.9 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | 103 | ГЭСН10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | [15 empty] | Устройство слуховых окон | bar: 5 to 13
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 6.688; 13: 1823.82 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 6.08 | 1.1 | 6.688 |  |  | 272.7 |  | 1823.82 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 242.28 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.242; 13: 87.07 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.11 | 1.1 | 0.121 |  |  | 1447.96 |  | 175.2 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0.11 | 1.1 | 0.121 |  |  | 412.49 |  | 49.91 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.11 | 1.1 | 0.121 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 67.08 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0.11 | 1.1 | 0.121 |  |  | 307.07 |  | 37.16 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 1943.59 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 0.112; 8: 0.112; 11: 6.49; 13: 0.73 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0014 |  | 0.0014 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 100.38 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III |  | м3 | 0.06 |  | 0.06 | 8877.62 | 1.26 | 11185.8 |  | 671.15 | [7 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт I-III
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | м3 | 0.1 |  | 0.1 | 5764.42 | 1.27 | 7320.81 |  | 732.08 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
|  | 11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III |  | м3 | 0.06 |  | 0.06 | 5764.42 | 1.27 | 7320.81 |  | 439.25 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 4096.76 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| П,Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия |  | 5: компл; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Скобяные изделия
| П,Н | 11.2.07.11 | Створки оконные |  | 5: м2; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Створки оконные
|  |  | ФОТ |  | 13: 1910.89 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 2063.76 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 1050.99 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7211.51; 13: 7211.51 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | 104 | ФСБЦ-11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III |  | 5: м3; 8: -0,06; 9: 5 764,42; 11: 7 320,81; 13: -439,25 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7320.83; 13: -439.25 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | 105 | ФСБЦ-11.1.03.06-0081 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 0,06; 9: 10 524,42; 11: 13 366,01; 13: 801,96 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13366; 13: 801.96 | [11 empty] | Всего по позиции
79 | 106 | ФСБЦ-11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | 5: м3; 8: -0,1; 9: 5 764,42; 11: 7 320,81; 13: -732,08 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7320.8; 13: -732.08 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | 107 | ФСБЦ-11.1.03.06-0123 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 0,1; 9: 15 783,16; 11: 20 044,61; 13: 2 004,46 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20044.6; 13: 2004.46 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | 108 | ФСБЦ-11.2.07.11-0009 | Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2 |  | 5: м2; 8: 0,24; 9: 4 801,89; 11: 5 378,12; 13: 1 290,75 | [5 empty] | Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5378.13; 13: 1290.75 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | 109 | ФСБЦ-01.7.04.11-0052 | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм |  | 5: компл; 8: 1; 9: 37,55; 11: 38,30; 13: 38,30 | [5 empty] | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оцинкованный, окрашенный, тип ЗТ, длина 40 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38.3; 13: 38.3 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | 110 | ГЭСН10-01-008-04 | Устройство: фронтонов |  | 5: 100 м2; 8: 0,81 | [5 empty] | Устройство: фронтонов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 60.588; 13: 16522.35 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 68 | 1.1 | 60.588 |  |  | 272.7 |  | 16522.35 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 518.66 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.93555; 13: 287.28 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.05 | 1.1 | 0.93555 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 518.66 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1.05 | 1.1 | 0.93555 |  |  | 307.07 |  | 287.28 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 60529.19 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 0.476; 8: 0.38556; 11: 6.49; 13: 2.5 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0041 |  | 0.003321 | 70296.2 | 1.02 | 71702.12 |  | 238.12 | [7 empty] | Гвозди строительные
|  | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  | м3 | 1.58 |  | 1.2798 | 28414 | 1.27 | 36085.78 |  | 46182.58 | [7 empty] | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм
|  | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  | м3 | 1.36 |  | 1.1016 | 10082.68 | 1.27 | 12805 |  | 14105.99 | [7 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 77857.48 | [9 empty] | Итого прямые затраты
|  |  | ФОТ |  | 13: 16809.63 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 108; 8: 108; 13: 18154.4 | [10 empty] | НР Деревянные конструкции
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  | 5: %; 6: 55; 8: 55; 13: 9245.3 | [10 empty] | СП Деревянные конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129947.14; 13: 105257.18 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | 111 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  | 5: м3; 8: -1,1016; 9: 10 082,68; 11: 12 805,00; 13: -14 105,99 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12805; 13: -14105.99 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | 112 | ФСБЦ-11.1.03.06-0081 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I |  | 5: м3; 8: 1,1016; 9: 10 524,42; 11: 13 366,01; 13: 14 724,00 | [5 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13366.01; 13: 14724 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | 113 | ГЭСН09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  | 5: 100 м; 8: 0,2 | [5 empty] | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 2.524; 13: 749.02 | [7 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | 5: чел.-ч; 6: 12.62; 8: 2.524; 11: 296.76; 13: 749.02 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,7
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 5.54 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.01; 13: 3.07 | [7 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.05 |  | 0.01 | 477.92 | 1.16 | 554.39 |  | 5.54 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 8: 0.01; 11: 307.07; 13: 3.07 | [7 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 23.16 | [8 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 4.836; 8: 0.9672; 11: 6.49; 13: 6.28 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  | т | 0.00075 |  | 0.00015 | 110308.96 | 1.02 | 112515.14 |  | 16.88 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 780.79 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| Н | 07.2.07.13 | Планка из стального листа |  | 5: т; 6: 0.004; 8: 0.0008; 11: 0 | [12 empty] | Планка из стального листа
| П,Н | 08.3.09.05 | Конструкции стальные |  | 5: т; 6: 0; 11: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  |  | ФОТ |  | 13: 752.09 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 13: 699.44 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 13: 466.3 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9732.65; 13: 1946.53 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | 114 | ФСБЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг |  | 5: т; 8: 0,625; 9: 115 088,35; 11: 124 295,42; 13: 77 684,64 | [5 empty] | Детали закладные, вес до 1 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124295.42; 13: 77684.64 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | 115 |  | Пластинка соединительная 80х200х2,0 мм |  | 5: шт; 8: 300; 11: 73,33; 13: 21 999,00 | [5 empty] | Пластинка соединительная 80х200х2,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 73.33; 13: 21999 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | 116 |  | Уголок крепежный равносторонний оцинкованный 60*100*100мм |  | 5: шт; 8: 380; 11: 167,50; 13: 63 650,00 | [5 empty] | Уголок крепежный равносторонний оцинкованный 60*100*100мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 167.5; 13: 63650 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | 117 |  | Планка угловая 50*50*2000 |  | 5: шт; 8: 220; 11: 325,00; 13: 71 500,00 | [5 empty] | Планка угловая 50*50*2000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 325; 13: 71500 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 13: 5890339.44 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | Строительные работы |  | 13: 7815382.15 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 13: 7778054.73 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 13: 1249952.82 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 13: 86687.81 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 41755.6 | [14 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы |  | 13: 4317466.79 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 13: 1351297.99 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 13: 730893.72 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 13: 37327.42 | [14 empty] | Перевозка
|  |  | Монтажные работы |  | 13: 157149 | [14 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | материалы |  | 13: 157149 | [14 empty] | материалы
|  |  | Итого |  | 13: 7972531.15 | [15 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 13: 1291708.42 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 13: 1351297.99 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 13: 730893.72 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по смете |  | 13: 7972531.15 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  |  | Компенсация НДС при УСН (по 421/пр, 774/пр и 812/пр) БЦ (4317466,79+(86687,81-41755,60)+0)*0,2 |  | 13: 1594506.23 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 13: 9567037.38 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  | 13: 864243.84 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Сдал: Индивидуальный предприниматель ______________________ С. А. Пулатов
Принял: Начальник ГКУ "Центр ГО и ЧС" ______________________ В. И. Некрасов

## кс-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100
коды
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322001
35324590
Заказчик: |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО
Объект -
Вид деятельности по ОКВЭД
|  |  | Договор подряда | номер
дата
Вид операции
|  | Номер | Дата | Отчетный период
|  | документа | составления | с | по
| СПРАВКА | 1 | 20.12.2023г. | 01.12.2023г. | 31.12.2023г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  | 7972531.15 | 7972531.15 | 7972531.15
2 | СМР |  | 7972531.15 | 7972531.15 | 7972531.15
| ИТОГО |  | 7972531.15 | 7972531.15 | 7972531.15
| Компенсация НДС при УСН |  | 1594506.23 | 1594506.23 | 1594506.23
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС |  | 9567037.38 | 9567037.38 | 9567037.38
Сдал:________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ______________________________________
(должность, подпись, расшифровка)